## 20111027
BẢNG CHI TiẾT CÔNG ViỆC
* Review: + ghi vào file defect log.xlsx: sheet Action, Form or Model + kiểm tra về Performance và code. + liệt kê lỗi (đánh dấu vô Priority là High): + liệt kê phần (hàm) quan trọng mà chưa làm (đánh dấu vô Priority là High) + liệt kê những phần (hàm) nên làm thêm để cho hoàn thiện (đánh dấu vô Priority là Normal) + những ý kiến riêng
STT | Task |  | Resource name | Duration | Details
| Review model News |  | DucNH,ThiVT | 1 | *
| Review model Product |  | TuTM,HuyNVK | 1 | *
| Review Action Delete News |  | DungDV | 0.5 | *
| Review Action Delete Product |  | LinhTA | 0.5 | *
| Review Action Edit News |  | TuTM | 1 | *
| Review Action Edit Product |  | ThiVT | 1 | *
| Review Action New News |  | HuyNVK | 1 | *
| Review Action New Product |  | KhoaVT | 1 | *
| Review Form News Manager |  | HienTT | 0.5 | *
| Review Form Product Manager |  | DucNH | 0.5 | *
| Text edior |  | BaoNDD | 3 | đưa ra yêu cầu sau
| Popup Image manager |  | HuyDV | 4 | - khi bấm vô nút chọn Select image trong form, sẽ hiện ra một trang Popup cho phép lựa chọn những hình ảnh đã có trên Server (3 này) - Khi chọn một hình ảnh trong trang Popup, thì sẽ lấy đường dẫn tương đối trên Server. Vidu: "data/news/image.png"
30
31
32
33
34
Note on I29: THANHIT: