## Design Form
Project Code:
Created Date | Title | Description | Description Error | Status | QC Activity | Defect Origin | Priority | Product Type | Severity | Product | Type | Detected By | Assigned To | Deadline | Corrective Action | Cause Analysis | Fixed By | Fixed Date | Closed Date | Warning: This session is created only for doing value validation. Please do not do modify this.
2011-11-04 | login |  | user name: không được nhập ký tự ("#$%^&*@") | Error | Code review | Design | Normal | Coding convention |  | admin\forms\login.php revesion 231 |  | ThaoNX | LinhTA |  |  |  | TuTM | 2011-11-04
| User New |  | user name: chỉ chấp nhận alphabet, số, chiều dài từ 6-20 ký tự, không phân biệt hoa thường. | Error | Code review | Coding | Normal | Coding convention |  |  |  | TuTM | TuTM | [6 empty] | Member List | Status | QC Activity | Defect Origin | Priority | Product Type | Severity | Type | Status | Reason
| User New |  | Password: chỉ chấp nhận alphabet và số, không khoảng trắng | Error | Code review | Coding | Normal | Coding convention |  |  |  | TuTM | TuTM | [7 empty] | Accepted | Acceptance test | Coding | Immediately | Achitectural design | Fatal | Bussiness logic | Error | Change requirement
| User New |  | Confirm Password: chỉ chấp nhận alphabet và số, không khoảng trắng, và phải giống với password | Error | Code review | Coding | Normal | Coding convention |  |  |  | TuTM | TuTM | [7 empty] | Approved | After release review | Configuration Manament | High | CM Plan | Serious | Coding logic | Assigned | Duplicated
| User New |  | Email: nhập phải theo chuẩn email | Error | Code review | Coding | Normal | Coding convention |  |  |  | TuTM | TuTM | [7 empty] | Assigned | After release test | Customer support | Normal | Coding convention | Medium | Coding standard | Fixing | No need to change
| User Edit |  | Password: chỉ chấp nhận alphabet và số, không khoảng trắng | Error | Code review | Coding | Normal | Coding convention |  |  |  | TuTM | TuTM | [7 empty] | Cancelled | Audit | Deployment | Low | Customer saticfaction survey | Cosmetic | Data, Database integrity | Corrected | Other
| User Edit |  | Confirm Password: chỉ chấp nhận alphabet và số, không khoảng trắng, và phải giống với password | Error | Code review | Coding | Normal | Coding convention |  |  |  | TuTM | TuTM | [7 empty] | Closed | Code review | Design |  | Database |  | Design issue | Dilivered | Unable to fix
| User Edit |  | Email: nhập phải theo chuẩn email | Error | Code review | Coding | Normal | Coding convention |  |  |  | TuTM | TuTM | [7 empty] | Cofirmed | Document review | Project Manament |  | Deployment package |  | Document | Validated | Unable to change
| Menu Item Edit |  | Alias: Chỉ chấp nhận các ký tự alpabet, số, gạch dưới, chiều dài tối đa chuỗi à 255 ký tự | Error | Code review | Coding | Normal | Coding convention |  | admin\forms\MenuItemEdit.php revesion 179 |  | ThiVT | ThanhCV | [7 empty] | Corrected | Final Inspection | Quality control |  | Design prototype |  | Feature missing | Approved | Mistake of developer
| Menu Item Edit |  | Title: Chiều dài tối đa chuỗi nhập vào là 255 ký tự | Error | Code review | Coding | Normal | Coding convention |  | admin\forms\MenuItemEdit.php revesion 179 |  | ThiVT | ThanhCV | [7 empty] | Delivered | Intergration test | Requirement |  | Detailed design |  | Other | Closed
| Menu New |  | Unique name: Chỉ chấp nhận các ký tự alpabet, số, gạch dưới. Chiều dài tối đa 25 ký tự | Error | Code review | Coding | Normal | Coding convention |  | admin\forms\MenuNew.php revesion 197 |  | ThiVT | BaoNDD | [7 empty] | Error | Other Inspection | Test |  | Installation manual |  | Performance | Cofirmed
| Menu New |  | Title: Chiều dài tối đa chuỗi nhập vào là 255 ký tự | Error | Code review | Coding | Normal | Coding convention |  | admin\forms\MenuNew.php revesion 197 |  | ThiVT | BaoNDD | [7 empty] | Fixing | Other review |  |  | Meeting minute |  | Portablity | Cancelled
| Menu New |  | Description: Chiều dài tối đa chuỗi nhập vào là 255 ký tự | Error | Code review | Coding | Normal | Coding convention |  | admin\forms\MenuNew.php revesion 197 |  | ThiVT | BaoNDD | [7 empty] | Validated | Other test |  |  | Other |  | Security, Access control | Accepted
| Menu new |  | Module: Chỉ chấp nhận các ký tự alpabet, số, gạch dưới. | Error | Code review | Coding | Normal | Coding convention |  | admin\forms\MenuNew.php revesion 197 |  | ThiVT | BaoNDD | [8 empty] | Quality Inspection |  |  | Plan |  | Tools
[7 empty] | Normal | [14 empty] | Regression test |  |  | Release note |  | User interface
2011-11-17 | [21 empty] | System test |  |  | Software module
| Form New News | Form nhập thông tin nhập bài News mới | Chưa hổ trợ đa ngôn ngữ |  |  |  | Low |  |  |  |  | ThiVT | ThiVT | [8 empty] | Unit test |  |  | System test case
|  |  | Chưa …. |  |  |  | Low |  |  |  |  | ThiVT | ThiVT | [11 empty] | System test plan
|  |  | Nên tích hợp thêm…. |  |  |  | Low |  |  |  |  | ThiVT | ThiVT | [11 empty] | Test case
Test data
Test plan
Test report

## Defect Log
c
Project Code: | CMS Click and Change
Created Date (*) | Title (*) | Description (*) | Status (*) | QC Activity | Defect Origin | Priority (*) | Product Type (*) | Severity (*) | Product (*) | Type | Detected By (*) | Assigned To (*) | Deadline (*) | Corrective Action (*) | Cause Analysis | Fixed by | Fixed Date (*) | Closed Date (*) | Warning: This session is created only for doing value validation. Please do not do modify this.
2011-10-21 | Media Option_Permission | Phân quyền Media cho user, dư thừa không cần thiết. | Corrected | Document review | Design | Normal | Detailed design | Medium | SDD_MediaManager.xls, revesion 128 | Design issue | TuTM | BaoNDD | 2011-10-22 | Phần này không cần làm | Không cần quá chi tiết như vậy |  | 2011-10-22 | 2011-10-22
2011-10-21 | Media Option_Component | Cấu hình media, dư thừa không cần thiết. | Corrected | Document review | Design | Normal | Detailed design | Medium | SDD_MediaManager.xls, revesion 128 | Design issue | TuTM | BaoNDD | 2011-10-22 | Phần này không cần làm | Không cần quá chi tiết như vậy |  | 2011-10-22 | 2011-10-22 | Member List | Status | QC Activity | Defect Origin | Priority | Product Type | Severity | Type | Status | Reason
2011-10-21 | Category và section | Lỗi giá trị không đồng nhất (giá trị liên kết giữa 2 bảng) | Corrected | Document review | Design | Normal | Detailed design | Medium | SDD_ContentManager_New&Edit.xls, revesion 128 | Design issue | BaoNDD | TuTM | 2011-10-22 | Sửa lại giá trị tương ứng cho đồng nhất | Sai sót của developer |  | 2011-10-22 | 2011-10-22 |  | Accepted | Acceptance test | Coding | Immediately | Achitectural design | Fatal | Bussiness logic | Error | Change requirement
2011-10-21 | Article | Thiếu catid | Corrected | Document review | Design | Normal | Detailed design | Medium | SDD_ContentManager_New&Edit.xls, revesion 128 | Design issue | BaoNDD | TuTM | 2011-10-22 | Thêm catid | Sai sót của developer |  | 2011-10-22 | 2011-10-22 |  | Approved | After release review | Configuration Manament | High | CM Plan | Serious | Coding logic | Assigned | Duplicated
2011-10-21 | Event trong Article | Thiếu event select change của combox section | Corrected | Document review | Design | Normal | Detailed design | Medium | SDD_ContentManager_New&Edit.xls, revesion 128 | Design issue | TuanVA | TuTM | 2011-10-22 | Thêm event select change của combox section | Sai sót của developer |  | 2011-10-22 | 2011-10-22 |  | Assigned | After release test | Customer support | Normal | Coding convention | Medium | Coding standard | Fixing | No need to change
2011-10-21 | Media Manager | chkThumbnailView và chkDetailView không thể dùng checkbox | Corrected | Document review | Design | Normal | Detailed design | Medium | SDD_MediaManager.xls, revesion 128 | Design issue | TuTM | TuanVA | 2011-10-22 | Dùng button hoặc dùng link | Sai sót của developer |  | 2011-10-22 | 2011-10-22 |  | Cancelled | Audit | Deployment | Low | Customer saticfaction survey | Cosmetic | Data, Database integrity | Corrected | Other
2011-10-21 | Media Manager | txtFilePath bị dư | Corrected | Document review | Design | Normal | Detailed design | Medium | SDD_MediaManager.xls, revesion 128 | Design issue | TuanVA | TuanVA | 2011-10-22 | Bỏ giá trị này | Sai sót của developer |  | 2011-10-22 | 2011-10-22 |  | Closed | Code review | Design |  | Database |  | Design issue | Dilivered | Unable to fix
2011-10-21 | Media Manager | chkSelectFile không cần thiết | Corrected | Document review | Design | Normal | Detailed design | Medium | SDD_MediaManager.xls, revesion 128 | Design issue | TuanVA | TuanVA | 2011-10-22 | Bỏ giá trị này | Sai sót của developer |  | 2011-10-22 | 2011-10-22 |  | Cofirmed | Document review | Project Manament |  | Deployment package |  | Document | Validated | Unable to change
2011-10-21 | Media Manager | Thiếu sự kiện select chọn trong folder | Corrected | Document review | Design | Normal | Detailed design | Medium | SDD_MediaManager.xls, revesion 128 | Design issue | BaoNDD | TuanVA | 2011-10-22 | Thêm event select chọn trong folder | Sai sót của developer |  | 2011-10-22 | 2011-10-22 |  | Corrected | Final Inspection | Quality control |  | Design prototype |  | Feature missing | Approved | Mistake of developer
[20 empty] | Delivered | Intergration test | Requirement |  | Detailed design |  | Other | Closed
2011-10-21 | Language manager | Dư column Version | Corrected | Document review | Design | Normal | Detailed design | Medium | SDD_Language manager.xlsx, revesion 126 | Design issue | HuyDV | LinhTA |  | Bỏ Column Version ( sửa lại các phần : giao diện, definition items, mapping item to db, events có liên quan tới phần bị bỏ này). | Rặp khuôn theo Joomla | Other | 2011-10-22 | 2011-10-22 |  | Error | Other Inspection | Test |  | Installation manual |  | Performance | Cofirmed
2011-10-21 | Language manager | Dư column Date | Corrected | Document review | Design | Normal | Detailed design | Medium | SDD_Language manager.xlsx, revesion 126 | Design issue | ThanhChV | LinhTA |  | Bỏ Column Date( sửa lại các phần : giao diện, definition items, mapping item to db, events có liên quan tới phần bị bỏ này). | Rặp khuôn theo Joomla | Other | 2011-10-22 | 2011-10-22 |  | Fixing | Other review |  |  | Meeting minute |  | Portablity | Cancelled
2011-10-21 | New & Edit user | Dư phần Basic Setting | Corrected | Document review | Design | Normal | Detailed design | Medium | SDD_New&EditUser.xls, revesion 126 | Design issue | HuyDV | ThanhChV |  | Bỏ phần Basic setting(( sửa lại các phần : giao diện, definition items, mapping item to db, events có liên quan tới phần bị bỏ này). | Rặp khuôn theo Joomla | Other | 2011-10-22 | 2011-10-22 |  | Validated | Other test |  |  | Other |  | Security, Access control | Accepted
2011-10-21 | New & Edit user | Dư các group user : publisher, editor, super administrator, author, editor. | Corrected | Document review | Design | High | Detailed design | Serious | SDD_New&EditUser.xls,revesion 126 | Design issue | ThanhChV | ThanhChV |  | Bỏ các group user bị dư. | Rặp khuôn theo Joomla | Other | 2011-10-22 | 2011-10-22 |  |  | Quality Inspection |  |  | Plan |  | Tools
2011-10-21 | New & Edit user(mapping items to db) | Dư column Cofirm password trong phần mapping to db | Corrected | Document review | Design | Normal | Detailed design | Serious | SDD_New&EditUser.xls,revesion 126 | Design issue | LinhTA | ThanhChV |  | Bỏ column " cofirm password " trong thiết kế db User. | Sai sót của developer | Mistake of developer | 2011-10-22 | 2011-10-22 |  |  | Regression test |  |  | Release note |  | User interface
2011-10-21 | new & edit user | Dùng các radion button thay cho cac check box trong Assigned User Groups | Corrected | Document review | Design | High | Detailed design | Serious | SDD_New&EditUser.xls,revesion 126 | Design issue | LinhTA | ThanhChV |  | Thay các check box trong Assigned User Groups bằng radion button (( sửa lại các phần : giao diện, definition items, mapping item to db, events có liên quan tới phần bi sửa này). | Rặp khuôn theo Joomla | Other | 2011-10-22 | 2011-10-22 |  |  | System test |  |  | Software module
2011-10-21 | Contend manager _ Article manager(Item Definition) | mô tả thiếu item btnhelp trong phần item definiton | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design | Medium | SDD_ContentManager_DucNH.xls,revesion 126 | Design issue | LinhTA | DucNH |  | Bổ sung mô tả btnhelp vào phần definition item. | Sai sót của developer | Mistake of developer | 2011-10-22 | 2011-10-22 |  |  | Unit test |  |  | System test case
2011-10-21 | Contend manager_ Article manager(events) | Mô tả sai event của btnpublishArticle | Corrected | Document review | Design | High | Detailed design | Serious | SDD_ContentManager_DucNH.xls,revesion 126 | Design issue | ThanhChV | DucNH |  | Sửa lại event của btnpublishArticle | Sai sót của developer | Mistake of developer | 2011-10-22 | 2011-10-22 | [5 empty] | System test plan
2011-10-21 | Contend manager_ Article manager(events) | Mô tả sai event của btnunpublishArticle | Corrected | Document review | Design | High | Detailed design | Serious | SDD_ContentManager_DucNH.xls,revesion 126 | Design issue | LinhTA | DucNH |  | Sửa lại event của btnunpublishArticle | sai sót của developer | Mistake of developer | 2011-10-22 | 2011-10-22 | [5 empty] | Test case
2011-10-21 | Contend manager_ Article manager(item definition) | các items : pageNumberList, itemNotes có type là : html, mô tả type của item chưa rõ.! | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design | Cosmetic | SDD_ContentManager_DucNH.xls,revesion 126 | Design issue | LinhTA | DucNH |  | mô tả ( giải thích rõ hơn ) type của các items : pageNumberList, itemNotes . | sai sót của developer | Mistake of developer | 2011-10-22 | 2011-10-22 | [5 empty] | Test data
2011-10-21 | Contend manager_ Article manager(event) | các items : pageNumberList, itemNotes có type là : html, mô tả type của item chưa rõ.! | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design | Medium | SDD_ContentManager_DucNH.xls,revesion 126 | Design issue | ThanhChV | DucNH |  | mô tả lại event của btnreset. | sai sót của developer | Mistake of developer | 2011-10-22 | 2011-10-22 | [5 empty] | Test plan
2011-10-21 | New & Edit user | Nên gộp phần Name và Login nam lại làm một. | Corrected | Document review | Design | Normal | Detailed design | Medium | SDD_New&EditUser.xls, revesion 126 | Design issue | ThanhChV | ThanhChV |  | Bỏ text box name, sửa textbox login nam thành username ( sửa lại các phần : giao diện, definition items, mapping item to db, events có liên quan tới phần bị bỏ và bị sửa này). | Rặp khuôn theo Joomla | Other | 2011-10-22 | 2011-10-22 |  | Validated | Other test |  |  | Other |  | Security, Access control | Accepted
2011-10-21 | MenuManager | MenuManager_Copy/Mapping Item to database: thiếu Type | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Type Column |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | MenuManager_Copy/tbxTitile: thiếu format, thiếu lenght | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Format, Length value |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | MenuManager_Copy/tbxModuleName: thiếu format, thiếu lenght | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Format, Length value |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | MenuManager_Edit/Mapping Item to database: thiếu Type | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Type Column |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | MenuManager_Edit/tbxUniqueName: thiếu format, thiếu lenght | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Format, Length value |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | MenuManager_Edit/tbxDescription: thiếu format, thiếu lenght | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Format, Length value |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | MenuManager_Edit/tbxTitle: thiếu format, thiếu lenght | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Format, Length value |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | MenuManager_New/Mapping Item to database: thiếu Type | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Type Column |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | MenuManager_New/tbxUniqueName: thiếu format, thiếu lenght | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Format, Length value |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | MenuManager_New/tbxTitle: thiếu format, thiếu lenght | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Format, Length value |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | MenuManager_New/tbxDescription: thiếu format, thiếu lenght | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Format, Length value |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | MenuManager_New/tbxModuleName: thiếu format, thiếu lenght | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Format, Length value |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | CreatedMenu_Edit/Mapping Item to database: thiếu Type | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Type Column |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | CreatedMenu_Edit/tbxTitle: thiếu format, thiếu lenght | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Format, Length value |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | CreatedMenu_Edit/tbxLink: thiếu format, thiếu lenght, error check | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Format, Length value |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | CreatedMenus_New_NewMenuItem/Mapping Item to database: thiếu Type | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Type Column |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | CreatedMenus_New_NewMenuItem/tbxTitle: thiếu format, thiếu lenght | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Format, Length value |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | CreatedMenus_New_NewMenuItem/tbxAlias: thiếu format, thiếu lenght | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Format, Length value |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | CreatedMenus_New_NewMenuItem/tbxLink: thiếu format, thiếu length | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Format, Length value |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | Content/Menu Manager: chưa có link | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm link to Menu Manager |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | Content/Menu Trash: chưa có link | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm link to Menu Trash |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | Content: thiếu MenuManager_Copy link | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm link to MenuManager_Copy link |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | Content: thiếu MenuManager_New link | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm link to enuManager_New link |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | Content: thiếu MenuManager_Edit link | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm link to MenuManager_Edit link |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | Content: thiếu MenuTrash link | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm link to MenuTrash link |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | Content : thiếu CreatedMenu_Copy link | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm link to CreatedMenu_Copy link |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | Content : thiếu CreatedMenus link | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm link to CreatedMenus link |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | Content : thiếu CreatedMenu_Move link | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm link to CreatedMenu_Move link |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | Content : thiếu CreatedMenus_New_NewMenuItem link | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm link to CreatedMenus_New_NewMenuItem link |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | Content : thiếu CreatedMenu_New_SeclectType link | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm link to CreatedMenu_New_SeclectType |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | User Manage | thiếu RECORD OF CHANGES | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_UserManager.xls, revision 120 | Design issue | ThaoNX | KhoaVT |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer
2011-10-21 | User Manager | database: Chưa map item colName tới CSDL người dùng | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThiVT | KhoaVT |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer
2011-10-21 | User Manager | database: Chưa map item colUserName tới CSDL người dùng | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThiVT | KhoaVT |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer
2011-10-21 | User Manager | database: Chưa map item colLoggedIn tới CSDL người dùng | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThiVT | KhoaVT |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer
2011-10-21 | User Manager | database: Chưa map item colEnable tới CSDL người dùng | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThiVT | KhoaVT |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer
2011-10-21 | User Manager | database: Chưa map item colGroup tới CSDL người dùng | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThiVT | KhoaVT |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer
2011-10-21 | User Manager | database: Chưa map item colEmail tới CSDL người dùng | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThiVT | KhoaVT |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer
2011-10-21 | User Manager | database: Chưa map item colLastVisted tới CSDL người dùng | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThiVT | KhoaVT |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer
2011-10-21 | User Manager | database: Item cboSelectGroup không cần map tới CSDL | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThiVT | KhoaVT |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer
2011-10-21 | User Manager | database: Item cbocboSelectLogStatus không cần map tới CSDL | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThiVT | KhoaVT |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer
2011-10-21 | Configuration Global | Item ttdFtpPassword: Thiếu error check các ký tự đặc biệt trong mật khẩu | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_GlobalConfiguration.xlsx | Design issue | ThiVT | ThaoNX |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | Section Manager | database: Item GirdView không cần map tới CSDL vì đã map từng trường | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_ContentManager_DungDV.xlsx | Design issue | ThiVT | DungDV |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer
2011-10-21 | Section Manager | database: Item colCatagory không map tới bảng Section mà lấy từ bảng Section_Catagory | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_ContentManager_DungDV.xlsx | Design issue | ThiVT | DungDV |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer
2011-10-21 | Catagory Manager | database: Item GirdView không cần map tới CSDL vì đã map từng trường | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_ContentManager_DungDV.xlsx | Design issue | ThiVT | DungDV |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer
2011-10-21 | Font Page Manager | database: Item GirdView không cần map tới CSDL vì đã map từng trường | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_ContentManager_DungDV.xlsx | Design issue | ThiVT | DungDV |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer
22/10/2011 | Section Manager | database: các item trong phần này đều dư | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | KhoaVT | DungDV |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer | 22/10/2011
22/10/2011 | Category Manager | database: các item trong phần này đều dư | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | KhoaVT | DungDV |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer | 22/10/2011
22/10/2011 | Front Page Manager | database: các item trong phần này đều dư | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | KhoaVT | DungDV |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer | 22/10/2011
22/10/2011 | MenuManager | Sheet Contents - Menu Manager: chưa có link | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | KhoaVT | ThiVT |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer | 22/10/2011
22/10/2011 | MenuManager | Sheet Contents - Menu Trash: chưa có link | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | KhoaVT | ThiVT |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer | 22/10/2011
22/10/2011 | MenuManager | Mapping Item to database : hình như không có thao tác cho phần này | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | KhoaVT | ThiVT |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer | 22/10/2011
Note on B4: Created Date: Ngày viết Log
Note on C4: Title: Tên Log
Note on D4: Description: Mô tả Log.
Note on E4: Status: Tình trạng của Log
Note on F4: QC Activity: Người viết Log phát hiện bug nhờ hành động nào.
Note on G4: Defect Origin: Bug xảy ra do bước nào trong quy trình phát triển
Note on H4: Priority: Tính cấp thiết của Bug (có phải sửa ngay hay không)
Note on I4: Product Type: Loại sản phẩm chứa Bug.
Note on J4: Serverity: Mức độ nghiêm trọng của Bug
Note on K4: Product: Sản phẩm chứa Bug. Lưu ý: ghi rõ file nào chứa bug, ở revision nào.
Note on L4: Type: Phân loại bug.
Note on M4: Detected By: Người phát hiện hoặc người viết Log.
Note on N4: Assigned To: Người được giao việc sửa lỗi.
Note on O4: DeadLine: Hạn chót phải sửa xong.
Note on P4: Corrective Action: Phải sửa lỗi như thế nào. Nếu có thể xảy ra những lỗi tương tự ở các file khác thì đề nghị sửa luôn ở đây.
Note on Q4: Cause Analysis: Nguyên nhân gây ra lỗi.
Note on R4: Reason: Loại nguyên nhân gây ra lỗi.
Note on S4: Fixed Date: Ngày sửa xong.
Note on T4: Closed Date: Ngày đóng Bug.

## Action
Project Code:
Created Date | Title | Description | Description Error | Status | QC Activity | Defect Origin | Priority | Product Type | Severity | Product | Type | Detected By | Assigned To | Deadline | Corrective Action | Cause Analysis | Fixed By | Fixed Date | Closed Date | Warning: This session is created only for doing value validation. Please do not do modify this.
| Edit News | Viết action sửa một bài News trong CSDL | Chưa kiểm tra giá trị đầu vào | Fixing |  |  | Normal |  |  |  |  | ThiVT | ThiVT |  |  |  |  | 2011-11-04
|  |  | Chưa hổ trợ nhập đa ngôn ngữ. | Fixing |  |  | High |  |  |  |  | ThiVT | ThiVT | [6 empty] | Member List | Status | QC Activity | Defect Origin | Priority | Product Type | Severity | Type | Status | Reason
|  |  | Chưa hiện thông báo khi hủy thao tác | Fixing |  |  | Normal |  |  |  |  | ThiVT | ThiVT | [6 empty] | ThanhCV | Accepted | Acceptance test | Coding | Immediately | Achitectural design | Fatal | Bussiness logic | Error | Change requirement
|  |  | Chưa, thiếu, phát triển thêm ……. | Fixing |  |  | Low |  |  |  |  | ThiVT | ThiVT
|  |  | Thay đổi tên tác giả chưa được thực thi | Fixing |  |  | High |  |  |  |  | TuTM | ThiVT
|  |  | Thay đổi trạng thái chưa được thực thi | Fixing |  |  | High |  |  |  |  | TuTM | ThiVT | [6 empty] | KhoaVT | Approved | After release review | Configuration Manament | High | CM Plan | Serious | Coding logic | Assigned | Duplicated
|  |  | Button cancel báo lỗi | Fixing |  |  | High |  |  |  |  | TuTM | ThiVT
2011-11-18 | New Product | Viết action tạo mới một sản phẩm và lưu vào trong CSDL | Chưa kiểm tra giá trị đầu vào ở các mục Name - Model - Price.(Đối với Name và Model chưa kiểm tra các kí tự đặc biệt !@#$%^&*(), còn Price chưa kiểm tra giá trị nhập vào chỉ là số) | Error |  |  | High |  |  |  |  | KhoaVT | [7 empty] | TuanVA | Assigned | After release test | Customer support | Normal | Coding convention | Medium | Coding standard | Fixing | No need to change
|  |  | Mục Order: nên để hiện ngày hiện tại trực tiếp hiện lên.Không nên để khung textbox. | Cancelled |  |  | Normal |  |  |  |  | KhoaVT | [7 empty] | BaoBDD | Cancelled | Audit | Deployment | Low | Customer saticfaction survey | Cosmetic | Data, Database integrity | Corrected | Other
|  |  | Button Save- chưa lưu vào CSDL, chỉ mới hiện lại thông tin nhập vào. | Error |  |  | High |  |  |  |  | KhoaVT | [7 empty] | ThaoNX | Closed | Code review | Design |  | Database |  | Design issue | Dilivered | Unable to fix
|  |  | Button Cancel- chưa có chức năng cho button này.(chưa thấy trong code) | Error |  |  | High |  |  |  |  | KhoaVT | [7 empty] | TuTM | Cofirmed | Document review | Project Manament |  | Deployment package |  | Document | Validated | Unable to change
|  |  | Nên tạo thêm đường link để trở về trang trước. |  |  |  | Normal |  |  |  |  | KhoaVT | [7 empty] | ThiVT | Corrected | Final Inspection | Quality control |  | Design prototype |  | Feature missing | Approved | Mistake of developer
|  |  | Form trình bày chưa đẹp lắm :D |  |  |  | Normal |  |  |  |  | KhoaVT | [7 empty] | LinhTA | Delivered | Intergration test | Requirement |  | Detailed design |  | Other | Closed
2011-11-18 | Delete Products | Viết action xóa một product trong CSDL | Khi xóa sản phẩm xong hiện ra 1 trang xóa sản phẩm không biết để làm gì | Fixing |  |  | High |  |  |  |  | LinhTA | [7 empty] | DungDV | Error | Other Inspection | Test |  | Installation manual |  | Performance | Cofirmed
2011-11-21 | Edit Product | Viết acion sửa một Product trong CSDL | Chưa kiểm tra giá trị đầu vào ở mục Price( phải là số và phải có giới hạn thấp nhất và nhỏ nhất) và Order ( phải là số và lớn hơn giá trị nào đó) | Fixing |  |  | Normal |  |  |  |  | ThiVT | TuTM | [6 empty] | HuyDV | Fixing | Other review |  |  | Meeting minute |  | Portablity | Cancelled
|  |  | Phần image chưa có chức năngg chọn ảnh upload lên host và chọn ảnh từ có sẵn trên host | Cancelled |  |  | Normal |  |  |  |  | ThiVT | TuTM | [6 empty] | HienTT | Validated | Other test |  |  | Other |  | Security, Access control | Accepted
|  |  | Button Cancel- Khi ấn không chuyển về trang danh sách sản phẩm mà thực hiện update ? | Error |  |  | High |  |  |  |  | ThiVT | TuTM | [6 empty] | HuyNVK |  | Quality Inspection |  |  | Plan |  | Tools
|  |  | Button Save- Mỗi lần ấn đều báo lỗi nên không thể thực hiện update dữ liệu. Từ lỗi này nên ko thể test đc là có lưu đc xuống CSDL hay ko | Error |  |  | High |  |  |  |  | ThiVT | TuTM | [6 empty] | DucNH |  | Regression test |  |  | Release note |  | User interface
|  |  | Catalog - Chưa chọn được catalog | Cancelled |  |  | Normal |  |  |  |  | ThiVT | TuTM | [8 empty] | System test |  |  | Software module
|  |  | Hiển thị - Chưa fix lỗi hiển thị khi lưu tiếng Việt xuống CSDL và hiển thị lên | Error |  |  | Normal |  |  |  |  | ThiVT | TuTM | [8 empty] | Unit test |  |  | System test case
2011-11-21 | New News | Action tạo mới một bài viết | Button Cancel chưa thực hiện được (ko thực hiện chuyển trang cũng ko thực hiện reset lại form) | Error |  |  | Normal | Software module | Medium | NewsController.php |  | HuyNVK | DungDV |  |  | Chưa làm | [8 empty] | System test plan
|  |  | Phầm Image chưa cho upload hoặc chọn ảnh | Error |  |  | Normal | Software module | Medium | NewsController.php |  | HuyNVK | DungDV | [11 empty] | Test case
|  |  | Phần Image chưa kiểm tra nội dung nhập vào có hợp lệ hay không | Error |  |  | Normal | Software module | Medium | NewsController.php |  | HuyNVK | DungDV | [11 empty] | Test data
Test plan
Test report

## testversion 586
Project Code:
Created Date | Title | Description | Description Error | Status | QC Activity | Defect Origin | Priority | Product Type | Severity | Product | Type | Detected By | Assigned To | Deadline | Corrective Action | Cause Analysis | Fixed By | Fixed Date | Closed Date | Warning: This session is created only for doing value validation. Please do not do modify this.
| tạo mới sản phẩm | Báo thêm mới thành công nhưng k thêm vào database | [17 empty] | Accepted | Acceptance test | Coding | Immediately | Achitectural design | Fatal | Bussiness logic | Error | Change requirement
| phần tìm kiếm | chưa forcus được vào testbox tren firefox | [17 empty] | Approved | After release review | Configuration Manament | High | CM Plan | Serious | Coding logic | Assigned | Duplicated
| phần tìm kiếm | kết quả trả về chưa như mong muốn : kết quả trả về, nếu sản phẩm có hình đại diện thì trả về hình đại diện của sản phẩm, nếu không có thì kết quả trả về, phần hình ảnh của sản phẩm sẽ để trống!
| sửa thông tin sản phẩm | Chưa có cho chọn đường dẫn tới hình ảnh sản phẩm | [17 empty] | Assigned | After release test | Customer support | Normal | Coding convention | Medium | Coding standard | Fixing | No need to change
| text editor phần front/new | Chưa duyệt được hình ảnh trong text editor ở phần front/new | [17 empty] | Cancelled | Audit | Deployment | Low | Customer saticfaction survey | Cosmetic | Data, Database integrity | Corrected | Other
| tạo mới sản phẩm _ 1 | Chưa tích hợp editor vào phần discription | [17 empty] | Closed | Code review | Design |  | Database |  | Design issue | Dilivered | Unable to fix
| Chức năng cancel trong text editor | chưa có chức năng cancel trong text editor.
| text editor phần front/new | Chưa bắt được nội dung bài viết
| Edit hình trong text editor | chưa edit được hình ảnh trong text editor | [17 empty] | Cofirmed | Document review | Project Manament |  | Deployment package |  | Document | Validated | Unable to change
| sửa thông tin sản phẩm _1 | chưa tích hợp editor vào phần discription | [17 empty] | Corrected | Final Inspection | Quality control |  | Design prototype |  | Feature missing | Approved | Mistake of developer
[20 empty] | Delivered | Intergration test | Requirement |  | Detailed design |  | Other | Closed
| Sửa page header (đổi hình ảnh ) | báo lỗi (Warning: Unexpected character in input: '\' (ASCII=92) state=1 in C:\AppServ\www\zend\test1\application\templates\front\default\_partial\_header.phtml(13) : eval()'d code on line 1) | [17 empty] | Error | Other Inspection | Test |  | Installation manual |  | Performance | Cofirmed
[20 empty] | Fixing | Other review |  |  | Meeting minute |  | Portablity | Cancelled
| Sửa page header ( sửa page tittle , không thấy thay đổi tittle trên cms ) | [18 empty] | Validated | Other test |  |  | Other |  | Security, Access control | Accepted
[21 empty] | Quality Inspection |  |  | Plan |  | Tools
| Sửa page header ( sửa welcomtext, không thấy thay đổi welcomtext trên cms ) | [19 empty] | Regression test |  |  | Release note |  | User interface
[21 empty] | System test |  |  | Software module
| Select layout | Chức năng " Selectlayout" chỉ có chọn radion, không có hình minh họa cụ thể . | [18 empty] | Unit test |  |  | System test case
System test plan
| Select themes | Chức năng " Select themes" chỉ có cho chọn radio , chưa có hình minh họa cụ thể | [21 empty] | Test case
Test data
| Menu manager | sau khi bỏ check displayed của một menu , không thấy thấy menu đó hiện lên trong phần menu manager! | [21 empty] | Test plan
Test report
| Menu manager | Vẫn có thể tạo một menu trùng tên với menu đã có.
| Site manager | Vẫn tạo được một site trùng tên với một site đã có !
| Contact form | Chưa thao tác được tren contact form!
| Chức năng User manager | Chưa xài được
| Block Login | Chưa sử dụng được block login
| front/news | Báo lỗi : Strict Standards: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. Please use the date.timezone setting, the TZ environment variable or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for '7.0/no DST' instead in C:\AppServ\www\zend\test1\application\modules\front\controllers\NewsController.php on line 19
| Chức năng Edit new mode | Báo lỗi!
| Edit products | khi check chọn một product trong phần admin,sau đó chọn chức năng Edit ==>> báo lỗi!
| Edit products | Chức năng Active trong phần admin/products chưa dùng được!
| Chức năng menu, menuorder, nguoi dung trong phần Admin | Chưa sử dụng được!
| block : impressive products | Chưa edit được block impressive products

## testversion 576
Project Code:
Created Date | Title | Description | Description Error | Status | QC Activity | Defect Origin | Priority | Product Type | Severity | Product | Type | Detected By | Assigned To | Deadline | Corrective Action | Cause Analysis | Fixed By | Fixed Date | Closed Date | Warning: This session is created only for doing value validation. Please do not do modify this.
| tạo mới sản phẩm | Báo thêm mới thành công nhưng k thêm vào database | [17 empty] | Accepted | Acceptance test | Coding | Immediately | Achitectural design | Fatal | Bussiness logic | Error | Change requirement
[20 empty] | Approved | After release review | Configuration Manament | High | CM Plan | Serious | Coding logic | Assigned | Duplicated
| sửa thông tin sản phẩm | Chưa có cho chọn đường dẫn tới hình ảnh sản phẩm | [17 empty] | Assigned | After release test | Customer support | Normal | Coding convention | Medium | Coding standard | Fixing | No need to change
[20 empty] | Cancelled | Audit | Deployment | Low | Customer saticfaction survey | Cosmetic | Data, Database integrity | Corrected | Other
| tạo mới sản phẩm _ 1 | Chưa tích hợp editor vào phần discription | [17 empty] | Closed | Code review | Design |  | Database |  | Design issue | Dilivered | Unable to fix
[20 empty] | Cofirmed | Document review | Project Manament |  | Deployment package |  | Document | Validated | Unable to change
| sửa thông tin sản phẩm _1 | chưa tích hợp editor vào phần discription | [17 empty] | Corrected | Final Inspection | Quality control |  | Design prototype |  | Feature missing | Approved | Mistake of developer
[20 empty] | Delivered | Intergration test | Requirement |  | Detailed design |  | Other | Closed
| Sửa page header (đổi hình ảnh ) | báo lỗi (Warning: Unexpected character in input: '\' (ASCII=92) state=1 in C:\AppServ\www\zend\test1\application\templates\front\default\_partial\_header.phtml(13) : eval()'d code on line 1) | [17 empty] | Error | Other Inspection | Test |  | Installation manual |  | Performance | Cofirmed
[20 empty] | Fixing | Other review |  |  | Meeting minute |  | Portablity | Cancelled
| Sửa page header ( sửa page tittle , không thấy thay đổi tittle trên cms ) | [18 empty] | Validated | Other test |  |  | Other |  | Security, Access control | Accepted
[21 empty] | Quality Inspection |  |  | Plan |  | Tools
| Sửa page header ( sửa welcomtext, không thấy thay đổi welcomtext trên cms ) | [19 empty] | Regression test |  |  | Release note |  | User interface
[21 empty] | System test |  |  | Software module
| Select layout | Chức năng " Selectlayout" chỉ có chọn radion, không có hình minh họa cụ thể . | [18 empty] | Unit test |  |  | System test case
System test plan
| Select themes | Chức năng " Select themes" chỉ có cho chọn radio , chưa có hình minh họa cụ thể | [21 empty] | Test case
Test data
| Menu manager | sau khi bỏ check displayed của một menu , không thấy thấy menu đó hiện lên trong phần menu manager! | [21 empty] | Test plan
Test report
| Menu manager | Vẫn có thể tạo một menu trùng tên với menu đã có.
| Site manager | Vẫn tạo được một site trùng tên với một site đã có !
| Contact form | Chưa thao tác được tren contact form!
| Chức năng User manager | Chưa xài được
| Block Login | Chưa sử dụng được block login
| front/news | Báo lỗi : Strict Standards: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. Please use the date.timezone setting, the TZ environment variable or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for '7.0/no DST' instead in C:\AppServ\www\zend\test1\application\modules\front\controllers\NewsController.php on line 19
| Chức năng Edit new mode | Báo lỗi!
| Edit products | khi check chọn một product trong phần admin,sau đó chọn chức năng Edit ==>> báo lỗi!
| Edit products | Chức năng Active trong phần admin/products chưa dùng được!
| Chức năng menu, menuorder, nguoi dung trong phần Admin | Chưa sử dụng được!
| block : impressive products | Chưa edit được block impressive products

## testversion 600
Project Code:
Created Date | Title | Description | Description Error | Status | QC Activity | Defect Origin | Priority | Product Type | Severity | Product | Type | Detected By | Assigned To | Deadline | Corrective Action | Cause Analysis | Fixed By | Fixed Date | Closed Date | Warning: This session is created only for doing value validation. Please do not do modify this.
| front/news/detail | không xem được bài viết chi tiết
| Quản lý bài viết | chưa vào được phần quản lý bài viết trong admin
| Site manager | Chức năng pagelist chưa tác dụng
| Chức năng more module | ….
| Chức năng Edit new mode | Báo lỗi!
| Edit products | khi check chọn một product trong phần admin,sau đó chọn chức năng Edit ==>> báo lỗi!
| Edit products | Chức năng Active trong phần admin/products chưa dùng được!
| Chức năng menu, menuorder, nguoi dung trong phần Admin | Chưa sử dụng được!
| Menu manager | sau khi bỏ check displayed của một menu , không thấy thấy menu đó hiện lên trong phần menu manager!
| Menu manager | Vẫn có thể tạo một menu trùng tên với menu đã có.
| Site manager | Vẫn tạo được một site trùng tên với một site đã có !
| tạo mới sản phẩm | Báo thêm mới thành công nhưng k thêm vào database | [17 empty] | Accepted | Acceptance test | Coding | Immediately | Achitectural design | Fatal | Bussiness logic | Error | Change requirement
| phần tìm kiếm | chưa forcus được vào testbox tren firefox | [17 empty] | Approved | After release review | Configuration Manament | High | CM Plan | Serious | Coding logic | Assigned | Duplicated
| phần tìm kiếm | kết quả trả về chưa như mong muốn : kết quả trả về, nếu sản phẩm có hình đại diện thì trả về hình đại diện của sản phẩm, nếu không có thì kết quả trả về, phần hình ảnh của sản phẩm sẽ để trống!
| sửa thông tin sản phẩm | Chưa có cho chọn đường dẫn tới hình ảnh sản phẩm | [17 empty] | Assigned | After release test | Customer support | Normal | Coding convention | Medium | Coding standard | Fixing | No need to change
| text editor phần front/new | Chưa duyệt được hình ảnh trong text editor ở phần front/new | [17 empty] | Cancelled | Audit | Deployment | Low | Customer saticfaction survey | Cosmetic | Data, Database integrity | Corrected | Other
| tạo mới sản phẩm _ 1 | Chưa tích hợp editor vào phần discription | [17 empty] | Closed | Code review | Design |  | Database |  | Design issue | Dilivered | Unable to fix
| Chức năng cancel trong text editor | chưa có chức năng cancel trong text editor.
| text editor phần front/new | Chưa bắt được nội dung bài viết
| Edit hình trong text editor | chưa edit được hình ảnh trong text editor | [17 empty] | Cofirmed | Document review | Project Manament |  | Deployment package |  | Document | Validated | Unable to change
| sửa thông tin sản phẩm _1 | chưa tích hợp editor vào phần discription | [17 empty] | Corrected | Final Inspection | Quality control |  | Design prototype |  | Feature missing | Approved | Mistake of developer
[20 empty] | Delivered | Intergration test | Requirement |  | Detailed design |  | Other | Closed
| Sửa page header (đổi hình ảnh ) | báo lỗi (Warning: Unexpected character in input: '\' (ASCII=92) state=1 in C:\AppServ\www\zend\test1\application\templates\front\default\_partial\_header.phtml(13) : eval()'d code on line 1) | [17 empty] | Error | Other Inspection | Test |  | Installation manual |  | Performance | Cofirmed
[20 empty] | Fixing | Other review |  |  | Meeting minute |  | Portablity | Cancelled
| Sửa page header ( sửa page tittle , không thấy thay đổi tittle trên cms ) | [18 empty] | Validated | Other test |  |  | Other |  | Security, Access control | Accepted
[21 empty] | Quality Inspection |  |  | Plan |  | Tools
| Sửa page header ( sửa welcomtext, không thấy thay đổi welcomtext trên cms ) | [19 empty] | Regression test |  |  | Release note |  | User interface
[21 empty] | System test |  |  | Software module
| Select layout | Chức năng " Selectlayout" chỉ có chọn radion, không có hình minh họa cụ thể . | [18 empty] | Unit test |  |  | System test case
System test plan
| Select themes | Chức năng " Select themes" chỉ có cho chọn radio , chưa có hình minh họa cụ thể | [21 empty] | Test case
| Contact form | Chưa thao tác được tren contact form!
| Chức năng User manager | Chưa xài được
| Block Login | Chưa sử dụng được block login
| front/news | Báo lỗi : Strict Standards: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. Please use the date.timezone setting, the TZ environment variable or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for '7.0/no DST' instead in C:\AppServ\www\zend\test1\application\modules\front\controllers\NewsController.php on line 19
| block : impressive products | Chưa edit được block impressive products

## Model
Project Code:
Created Date | Title | Description | Description Error | Status | QC Activity | Defect Origin | Priority | Product Type | Severity | Product | Type | Detected By | Assigned To | Deadline | Corrective Action | Cause Analysis | Fixed By | Fixed Date | Closed Date | Warning: This session is created only for doing value validation. Please do not do modify this.
| Model Admin Product | Viết các Function thao tác với bảng Product và Product_Description | Hàm …. chưa được tối ưu, | Fixing | [7 empty] | DungDV | DungDV |  |  |  |  | 2011-11-04
|  |  | Hàm …. chưa hổ trợ da ngôn ngữ | Fixing | [7 empty] | DungDV | DungDV | [6 empty] | Member List | Status | QC Activity | Defect Origin | Priority | Product Type | Severity | Type | Status | Reason
|  |  | Hàm …. Chưa kiểm tra giá trị đầu vào | Fixing | [7 empty] | DungDV | DungDV | [6 empty] | ThanhCV | Accepted | Acceptance test | Coding | Immediately | Achitectural design | Fatal | Bussiness logic | Error | Change requirement
|  |  | Hàm chưa xử lý ngoại lệ | Fixing | [7 empty] | TuTM | DungDV | [6 empty] | KhoaVT | Approved | After release review | Configuration Manament | High | CM Plan | Serious | Coding logic | Assigned | Duplicated
|  |  | Cách đặt tên hàm (hoa, thường) chưa thống nhất | Fixing | [7 empty] | TuTM | DungDV | [6 empty] | TuanVA | Assigned | After release test | Customer support | Normal | Coding convention | Medium | Coding standard | Fixing | No need to change
|  |  | Các trường ngày tháng chưa xử lý tự động | Fixing | [7 empty] | TuTM | DungDV | [6 empty] | BaoBDD | Cancelled | Audit | Deployment | Low | Customer saticfaction survey | Cosmetic | Data, Database integrity | Corrected | Other
[20 empty] | ThaoNX | Closed | Code review | Design |  | Database |  | Design issue | Dilivered | Unable to fix
[20 empty] | TuTM | Cofirmed | Document review | Project Manament |  | Deployment package |  | Document | Validated | Unable to change
[20 empty] | ThiVT | Corrected | Final Inspection | Quality control |  | Design prototype |  | Feature missing | Approved | Mistake of developer
[20 empty] | LinhTA | Delivered | Intergration test | Requirement |  | Detailed design |  | Other | Closed
[20 empty] | DungDV | Error | Other Inspection | Test |  | Installation manual |  | Performance | Cofirmed
[20 empty] | HuyDV | Fixing | Other review |  |  | Meeting minute |  | Portablity | Cancelled
[20 empty] | HienTT | Validated | Other test |  |  | Other |  | Security, Access control | Accepted
[20 empty] | HuyNVK |  | Quality Inspection |  |  | Plan |  | Tools
[20 empty] | DucNH |  | Regression test |  |  | Release note |  | User interface
[22 empty] | System test |  |  | Software module
[22 empty] | Unit test |  |  | System test case
System test plan
Test case
Test data
Test plan
Test report