## 20111009
Bảng Tổng Hợp Tuần 1
STT | Task | Họ tên | Đánh giá |  |  |  | Ghi chú
|  |  | Khối lượng cv | Chất lượng cv | Thời gian hoàn thành | Thái độ làm việc
1 | Nghiên cứu PHP cơ bản và tạo trang web đơn giản có kết nối CSDL | Đoàn Việt Dũng | 4 | 4 | 4 | 4
2 |  | Nguyễn Hoàng Đức | 4 | 4 | 4 | 4
3 |  | Tôn Thất Hiền | 4 | 4 | 4 | 4
4 |  | Đặng Văn Huy | 4 | 4.5 | 4 | 4
5 |  | Ngô Việt Khánh Huy | 4 | 4 | 4 | 4
6 |  | Trần Anh Linh | 4 | 4 | 4 | 4
7 |  | Chu Văn Thành | 4 | 4 | 4 | 4
8 |  | Nguyễn Xuân Thảo | 4 | 4 | 4 | 4.5
9 |  | Võ Trường Thi | 4 | 4 | 4 | 4
10 |  | Trần Minh Tú | 4 | 4 | 4 | 4.5
11 |  | Võ Tấn Khoa | 4 | 4 | 4 | 4

## 20111006
Bảng Tổng Hợp Tuần 2
STT | Task | Họ tên | Đánh giá |  |  |  | Ghi chú
|  |  | Khối lượng cv | Chất lượng cv | Thời gian hoàn thành | Thái độ làm việc
1 | Nghiên cứu ZendFramwork | Đoàn Việt Dũng | 4 | 4 | 4 | 4
2 |  | Nguyễn Hoàng Đức | 4 | 4 | 4 | 4
3 |  | Tôn Thất Hiền | 4 | 4 | 4 | 4
4 |  | Đặng Văn Huy | 4 | 4.5 | 4 | 4
5 |  | Ngô Việt Khánh Huy | 4 | 4.5 | 4 | 4
6 |  | Trần Anh Linh | 4 | 4 | 4 | 4
7 |  | Chu Văn Thành | 4 | 4 | 4 | 4
8 |  | Nguyễn Xuân Thảo | 4 | 4.5 | 4 | 4
9 |  | Võ Trường Thi | 4 | 4 | 4 | 4
10 |  | Trần Minh Tú | 4 | 4 | 4 | 4.5
11 |  | Võ Tấn Khoa | 4 | 4 | 4

## 20111013
Bảng Tổng Hợp Tuần 3
STT | Task | Họ tên | Đánh giá |  |  |  | Ghi chú
|  |  | Khối lượng cv | Chất lượng cv | Thời gian hoàn thành | Thái độ làm việc
1 | Xây dựng các chức năng cần có của 1 CMS cơ bản. Thiết kế bố cục và mẫu chung cho CMS. | Đoàn Việt Dũng | 4 | 4 | 4 | 4
2 |  | Nguyễn Hoàng Đức | 4 | 4 | 4 | 4
3 |  | Tôn Thất Hiền | 4 | 4 | 4 | 4
4 |  | Đặng Văn Huy | 4.5 | 4.5 | 4 | 4
5 |  | Ngô Việt Khánh Huy | 4 | 4 | 4 | 4
6 |  | Trần Anh Linh | 4 | 4 | 4 | 4
7 |  | Chu Văn Thành | 4 | 4 | 4 | 4
8 |  | Nguyễn Xuân Thảo | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | có đóng góp nhiều ý kiến cho PM
9 |  | Võ Trường Thi | 4 | 4 | 4 | 4
10 |  | Trần Minh Tú | 4 | 4 | 4 | 4.5 | Đóng góp ý kiến + tài liệu CMS
11 |  | Võ Tấn Khoa | 4 | 4 | 4 | 4

## 20111020
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LÀM VIỆC TUẦN 4
13/10/2011 - 19/10/2011
Đánh giá làm việc trong tuần cho từng thành viên
STT | Họ và tên | Khối lượng công việc | Chất lượng công việc | Thời gian hoàn thành | Thái độ làm việc | Trung bình
1 | Nguyễn Đinh Đình Bảo | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5
2 | Đoàn Việt Dũng | 4 | 3.5 | 3.25 | 3.5 | 3.5625
3 | Nguyễn Hoàng Đức | 4 | 3.5 | 3.25 | 3.5 | 3.5625
4 | Đặng Văn Huy | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.875
5 | Trịnh Anh Linh | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.75
6 | Chu Văn Thành | 4 | 3.5 | 3.75 | 3.5 | 3.6875
7 | Nguyễn Xuân Thảo | 4 | 3.5 | 3.65 | 3.5 | 3.6625
8 | Võ Trường Thi | 4 | 3.5 | 2.75 | 3.5 | 3.4375
9 | Trần Minh Tú | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.625
10 | Võ Tấn Khoa | 4 | 3.5 | 3.85 | 3.5 | 3.7125
11 | Võ Anh Tuấn | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.625
Đánh giá chi tiết công việc
STT | Họ và Tên | Task |  |  |  | Deadline | Thời điểm hoàn thành | Đánh giá |  |  |  | Ghi chú
[8 empty] | Tốc độ làm việc | Khối lượng CV | Chất lượng CV | Thái độ làm việc
1 | Võ Trường Thi | Liệt kê tất cả control cần thiết cho màn hình 'Menu Manager' |  |  |  | 2011-10-14 | 2011-10-14 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5
2 | Võ Trường Thi | Vẽ bố cục thiết kế sơ bộ màn hình 'Menu Manager' |  |  |  | 2011-10-17 | 2011-10-16 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5
3 | Võ Trường Thi | Mapping DB cho màn hình 'Menu Manager' |  |  |  | 2011-10-18 | 2011-10-19 | 2 | 4 | 3.5 | 3.5
4 | Võ Trường Thi | Liệt kê các sự kiện cần thiết cho màn hình 'Menu Manager' |  |  |  | 2011-10-19 | 2011-10-19 | 2 | 4 | 3.5 | 3.5
5 | Nguyễn Xuân Thảo | Liệt kê tất cả control cần thiết cho màn hình 'Configuration' |  |  |  | 2011-10-14 | 2011-10-14 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5
6 | Nguyễn Xuân Thảo | Vẽ bố cục thiết kế sơ bộ màn hình 'Configuration' |  |  |  | 2011-10-17 | 2011-10-15 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.5
7 | Nguyễn Xuân Thảo | Mapping DB cho màn hình 'Configuration' |  |  |  | 2011-10-18 | 2011-10-18 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5
8 | Nguyễn Xuân Thảo | Liệt kê các sự kiện cần thiết cho màn hình 'Configuration' |  |  |  | 2011-10-19 | 2011-10-18 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5
9 | Nguyễn Hoàng Đức | Liệt kê tất cả control cần thiết cho màn hình 'Acticle Manager + Copy Acticle + Move Acticle + Global Configuration Pop-up Window' |  |  |  | 2011-10-14 | 2011-10-14 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5
10 | Nguyễn Hoàng Đức | Vẽ bố cục thiết kế sơ bộ màn hình 'Acticle Manager + Copy Acticle + Move Acticle + Global Configuration Pop-up Window' |  |  |  | 2011-10-17 | 2011-10-17 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5
11 | Nguyễn Hoàng Đức | Mapping DB cho màn hình 'Acticle Manager + Copy Acticle + Move Acticle + Global Configuration Pop-up Window' |  |  |  | 2011-10-18 | 2011-10-18 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5
12 | Nguyễn Hoàng Đức | Liệt kê các sự kiện cần thiết cho màn hình 'Acticle Manager + Copy Acticle + Move Acticle + Global Configuration Pop-up Window' |  |  |  | 2011-10-19 | 2011-10-18 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5
13 | Đoàn Việt Dũng | Liệt kê tất cả control cần thiết cho màn hình 'Section Manager + Category Manager + Front Page Manager' |  |  |  | 2011-10-14 | 2011-10-14 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5
14 | Đoàn Việt Dũng | Vẽ bố cục thiết kế sơ bộ màn hình 'Section Manager + Category Manager + Front Page Manager' |  |  |  | 2011-10-17 | 2011-10-17 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5
15 | Đoàn Việt Dũng | Mapping DB cho màn hình 'Section Manager + Category Manager + Front Page Manager' |  |  |  | 2011-10-18 | 2011-10-18 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5
16 | Đoàn Việt Dũng | Liệt kê các sự kiện cần thiết cho màn hình 'Section Manager + Category Manager + Front Page Manager' |  |  |  | 2011-10-19 | 2011-10-18 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5
17 | Trần Minh Tú | Liệt kê tất cả control cần thiết cho màn hình 'Section Edit + Category Edit + Acticle Edit' |  |  |  | 2011-10-14 | 2011-10-14 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5
18 | Trần Minh Tú | Vẽ bố cục thiết kế sơ bộ màn hình 'Section Edit + Category Edit + Acticle Edit' |  |  |  | 2011-10-17 | 2011-10-16 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5
19 | Trần Minh Tú | Mapping DB cho màn hình 'Section Edit + Category Edit + Acticle Edit' |  |  |  | 2011-10-18 | 2011-10-18 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5
20 | Trần Minh Tú | Liệt kê các sự kiện cần thiết cho màn hình 'Section Edit + Category Edit + Acticle Edit' |  |  |  | 2011-10-19 | 2011-10-18 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5
21 | Võ Tấn Khoa | Liệt kê tất cả control cần thiết cho màn hình 'User Manager' |  |  |  | 2011-10-14 | 2011-10-14 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5
22 | Võ Tấn Khoa | Vẽ bố cục thiết kế sơ bộ màn hình 'User Manager' |  |  |  | 2011-10-17 | 2011-10-16 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5
23 | Võ Tấn Khoa | Mapping DB cho màn hình 'User Manager' |  |  |  | 2011-10-18 | 2011-10-16 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5
24 | Võ Tấn Khoa | Liệt kê các sự kiện cần thiết cho màn hình 'User Manager' |  |  |  | 2011-10-19 | 2011-10-16 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.5
25 | Chu Văn Thành | Liệt kê tất cả control cần thiết cho màn hình 'New User + Edit User' |  |  |  | 2011-10-14 | 2011-10-14 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5
26 | Chu Văn Thành | Vẽ bố cục thiết kế sơ bộ màn hình 'New User + Edit User' |  |  |  | 2011-10-17 | 2011-10-16 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5
27 | Chu Văn Thành | Mapping DB cho màn hình 'New User + Edit User' |  |  |  | 2011-10-18 | 2011-10-17 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5
28 | Chu Văn Thành | Liệt kê các sự kiện cần thiết cho màn hình 'New User + Edit User' |  |  |  | 2011-10-19 | 2011-10-17 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.5
29 | Trịnh Anh Linh | Liệt kê tất cả control cần thiết cho màn hình 'Login + Language Manager' |  |  |  | 2011-10-14 | 2011-10-14 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5
30 | Trịnh Anh Linh | Vẽ bố cục thiết kế sơ bộ màn hình 'Login + Language Manager' |  |  |  | 2011-10-17 | 2011-10-14 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5
31 | Trịnh Anh Linh | Mapping DB cho màn hình 'Login + Language Manager' |  |  |  | 2011-10-18 | 2011-10-14 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.5
32 | Trịnh Anh Linh | Liệt kê các sự kiện cần thiết cho màn hình 'Login + Language Manager' |  |  |  | 2011-10-19 | 2011-10-14 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.5
33 | Võ Anh Tuấn | Demo login using PHP, MySQL |  |  |  | 2011-10-14 | 2011-10-14 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5
34 | Võ Anh Tuấn | Study Book "How to build a full CMS" and give idea. |  |  |  | 2011-10-17 | 2011-10-17 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5
35 | Võ Anh Tuấn | Mapping DB cho màn hình 'Media Manager' |  |  |  | 2011-10-18 | 2011-10-18 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5
36 | Võ Anh Tuấn | Liệt kê các sự kiện cần thiết cho màn hình 'Media Manager' |  |  |  | 2011-10-19 | 2011-10-18 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5
37 | Nguyễn Đinh Đình Bảo | Demo login using PHP, MySQL |  |  |  | 2011-10-14 | 2011-10-19 | 2 | 4 | 3.5 | 3.5
38 | Nguyễn Đinh Đình Bảo | Study Book "How to build a full CMS" and give idea. |  |  |  | 2011-10-17 | 2011-10-19 | 2 | 4 | 3.5 | 3.5
39 | Nguyễn Đinh Đình Bảo | Mapping DB cho màn hình 'Media Option' |  |  |  | 2011-10-18 | 2011-10-14 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5
40 | Nguyễn Đinh Đình Bảo | Liệt kê các sự kiện cần thiết cho màn hình 'Media Option' |  |  |  | 2011-10-19 | 2011-10-14 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5
41 | Đặng Văn Huy | Xây dựng bố cục project trong thư mục <project_root>/Source |  |  |  | 2011-10-19 | 2011-10-18 | 3.5 | 5 | 3.5 | 3.5

## 20111027
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LÀM VIỆC TUẦN 5
13/10/2011 - 19/10/2011
Đánh giá làm việc trong tuần cho từng thành viên
STT | Họ và tên | Khối lượng công việc | Chất lượng công việc | Thời gian hoàn thành | Thái độ làm việc | Trung bình
1 | Nguyễn Đinh Đình Bảo | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
2 | Đoàn Việt Dũng | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5
3 | Nguyễn Hoàng Đức | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
4 | Đặng Văn Huy | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
5 | Trịnh Anh Linh | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5
6 | Chu Văn Thành | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
7 | Nguyễn Xuân Thảo | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5
8 | Võ Trường Thi | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5
9 | Trần Minh Tú | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
10 | Võ Tấn Khoa | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
11 | Võ Anh Tuấn | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Đánh giá chi tiết công việc
1. Review Screen Detailed Design
STT | Nhóm | Nội dung Review | Deadline | Thời điểm hoàn thành | Số lượng Bug | Số lượng đã fix | Chất lượng file Log | Đánh giá |  |  |  | Ghi chú
[8 empty] | Tốc độ làm việc | Khối lượng CV | Chất lượng CV | Thái độ làm việc
1 | TuanVA + BaoNDD + TuTM | Global Config + Menu Manager + User Manager + Content Manager | 2011-10-21 | 2011-10-22 | 9 | 9 | 3.75 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
2 | HuyDV + ThanhCV + DucNH + LinhTA | Acticle Manager + New & Edit User + Language Manager + Login | 2011-10-21 | 2011-10-21 | 12 | 11 | 3.75 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
3 | ThaoNX + ThiVT + KhoaVT + DungDV | Media Manager + Media Option + Section Edit + Acticle Edit + Category Edit | 2011-10-21 | 2011-10-21 | 51 | 31 | 3.25 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5
2. Code Screen Interface
STT | Họ và Tên | Task |  |  |  | Deadline | Thời điểm hoàn thành | Đánh giá |  |  |  | Ghi chú
[8 empty] | Tốc độ làm việc | Khối lượng CV | Chất lượng CV | Thái độ làm việc
1 | Nguyễn Đinh Đình Bảo | Nghiên cứu Zend Form và thiết kế màn hình MediaOption + Menu_New |  |  |  | 2011-10-28 | - | - | - | - | -
2 | Đoàn Việt Dũng | Nghiên cứu Zend Form và thiết kế màn hình SectionManager + CategoryManager + FrontPageManager + ActicleEdit |  |  |  | 2011-10-28 | - | - | - | - | -
3 | Nguyễn Hoàng Đức | Nghiên cứu Zend Form và thiết kế màn hình ActicleManager + ActicleCopy + ActicleGlobalConfig |  |  |  | 2011-10-28 | - | - | - | - | -
4 | Đặng Văn Huy | Nghiên cứu Zend Form và thiết kế layout cho admin module |  |  |  | 2011-10-28 | - | - | - | - | -
5 | Trịnh Anh Linh | Nghiên cứu Zend Form và thiết kế màn hình LanguageManager + Login |  |  |  | 2011-10-28 | - | - | - | - | -
6 | Chu Văn Thành | Nghiên cứu Zend Form và thiết kế màn hình New&EditUser + EditMenuItem |  |  |  | 2011-10-28 | - | - | - | - | -
7 | Nguyễn Xuân Thảo | Nghiên cứu Zend Form và thiết kế màn hình Global Configuration |  |  |  | 2011-10-28 | - | - | - | - | -
8 | Võ Trường Thi | Nghiên cứu Zend Form và thiết kế màn hình MenuManager + MenuItemManager |  |  |  | 2011-10-28 | - | - | - | - | -
9 | Trần Minh Tú | Nghiên cứu Zend Form và thiết kế màn hình SectionEdit + ActicleEdit + MoveActicle |  |  |  | 2011-10-28 | - | - | - | - | -
10 | Võ Tấn Khoa | Nghiên cứu Zend Form và thiết kế màn hình UserManager + NewMenuItem |  |  |  | 2011-10-28 | - | - | - | - | -
11 | Võ Anh Tuấn | Nghiên cứu Zend Form và thiết kế màn hình MediaManager + CopyMenu + MoveMenu |  |  |  | 2011-10-28 | - | - | - | - | -

## 20111103
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LÀM VIỆC TUẦN 6
27/10/2011 - 03/11/2011
Đánh giá làm việc trong tuần cho từng thành viên
STT | Họ và tên | Khối lượng công việc | Chất lượng công việc | Thời gian hoàn thành | Thái độ làm việc | Trung bình
1 | Nguyễn Đinh Đình Bảo | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
2 | Đoàn Việt Dũng | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5
3 | Nguyễn Hoàng Đức | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
4 | Đặng Văn Huy | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
5 | Trịnh Anh Linh | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5
6 | Chu Văn Thành | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
7 | Nguyễn Xuân Thảo | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5
8 | Võ Trường Thi | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5
9 | Trần Minh Tú | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
10 | Võ Tấn Khoa | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
11 | Võ Anh Tuấn | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Đánh giá chi tiết công việc
1. Review Screen Interface
STT | Nhóm | Nội dung Review | Deadline | Thời điểm hoàn thành | Số lượng Bug | Số lượng đã fix | Chất lượng file Log | Đánh giá |  |  |  | Ghi chú
[8 empty] | Tốc độ làm việc | Khối lượng CV | Chất lượng CV | Thái độ làm việc
1 | TuanVA + BaoNDD + TuTM | Global Config + Menu Manager + User Manager + Content Manager | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 9 | 9 | 3.75 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
2 | HuyDV + ThanhCV + DucNH + LinhTA | Acticle Manager + New & Edit User + Language Manager + Login | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 12 | 11 | 3.75 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
3 | ThaoNX + ThiVT + KhoaVT + DungDV | Media Manager + Media Option + Section Edit + Acticle Edit + Category Edit | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 15 | 15 | 3.25 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5
2. Code Screen Interface
STT | Họ và Tên | Task |  |  |  | Deadline | Thời điểm hoàn thành | Đánh giá |  |  |  | Ghi chú
[8 empty] | Tốc độ làm việc | Khối lượng CV | Chất lượng CV | Thái độ làm việc
1 | Nguyễn Đinh Đình Bảo | Nghiên cứu Zend Form và thiết kế màn hình MediaOption + Menu_New |  |  |  | 2011-10-28 | 28/10/2011 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
2 | Đoàn Việt Dũng | Nghiên cứu Zend Form và thiết kế màn hình SectionManager + CategoryManager + FrontPageManager + ActicleEdit |  |  |  | 2011-10-28 | 28/10/2011 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
3 | Nguyễn Hoàng Đức | Nghiên cứu Zend Form và thiết kế màn hình ActicleManager + ActicleCopy + ActicleGlobalConfig |  |  |  | 2011-10-28 | 28/10/2011 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
4 | Đặng Văn Huy | Nghiên cứu Zend Form và thiết kế layout cho admin module |  |  |  | 2011-10-28 | 28/10/2011 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
5 | Trịnh Anh Linh | Nghiên cứu Zend Form và thiết kế màn hình LanguageManager + Login |  |  |  | 2011-10-28 | 28/10/2011 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
6 | Chu Văn Thành | Nghiên cứu Zend Form và thiết kế màn hình New&EditUser + EditMenuItem |  |  |  | 2011-10-28 | 28/10/2011 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
7 | Nguyễn Xuân Thảo | Nghiên cứu Zend Form và thiết kế màn hình Global Configuration |  |  |  | 2011-10-28 | 28/10/2011 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
8 | Võ Trường Thi | Nghiên cứu Zend Form và thiết kế màn hình MenuManager + MenuItemManager |  |  |  | 2011-10-28 | 28/10/2011 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
9 | Trần Minh Tú | Nghiên cứu Zend Form và thiết kế màn hình SectionEdit + ActicleEdit + MoveActicle |  |  |  | 2011-10-28 | 28/10/2011 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
10 | Võ Tấn Khoa | Nghiên cứu Zend Form và thiết kế màn hình UserManager + NewMenuItem |  |  |  | 2011-10-28 | 28/10/2011 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
11 | Võ Anh Tuấn | Nghiên cứu Zend Form và thiết kế màn hình MediaManager + CopyMenu + MoveMenu |  |  |  | 2011-10-28 | 28/10/2011 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5