## Design Form
Project Code:
Created Date | Title | Description | Description Error | Status | QC Activity | Defect Origin | Priority | Product Type | Severity | Product | Type | Detected By | Assigned To | Deadline | Corrective Action | Cause Analysis | Fixed By | Fixed Date | Closed Date | Warning: This session is created only for doing value validation. Please do not do modify this.
2011-11-04 | login |  | user name: không được nhập ký tự ("#$%^&*@") | Error | Code review | Design | Normal | Coding convention |  | admin\forms\login.php revesion 231 |  | ThaoNX | LinhTA |  |  |  | TuTM | 2011-11-04
| User New |  | user name: chỉ chấp nhận alphabet, số, chiều dài từ 6-20 ký tự, không phân biệt hoa thường. | Error | Code review | Coding | Normal | Coding convention |  |  |  | TuTM | TuTM | [6 empty] | Member List | Status | QC Activity | Defect Origin | Priority | Product Type | Severity | Type | Status | Reason
| User New |  | Password: chỉ chấp nhận alphabet và số, không khoảng trắng | Error | Code review | Coding | Normal | Coding convention |  |  |  | TuTM | TuTM | [7 empty] | Accepted | Acceptance test | Coding | Immediately | Achitectural design | Fatal | Bussiness logic | Error | Change requirement
| User New |  | Confirm Password: chỉ chấp nhận alphabet và số, không khoảng trắng, và phải giống với password | Error | Code review | Coding | Normal | Coding convention |  |  |  | TuTM | TuTM | [7 empty] | Approved | After release review | Configuration Manament | High | CM Plan | Serious | Coding logic | Assigned | Duplicated
| User New |  | Email: nhập phải theo chuẩn email | Error | Code review | Coding | Normal | Coding convention |  |  |  | TuTM | TuTM | [7 empty] | Assigned | After release test | Customer support | Normal | Coding convention | Medium | Coding standard | Fixing | No need to change
| User Edit |  | Password: chỉ chấp nhận alphabet và số, không khoảng trắng | Error | Code review | Coding | Normal | Coding convention |  |  |  | TuTM | TuTM | [7 empty] | Cancelled | Audit | Deployment | Low | Customer saticfaction survey | Cosmetic | Data, Database integrity | Corrected | Other
| User Edit |  | Confirm Password: chỉ chấp nhận alphabet và số, không khoảng trắng, và phải giống với password | Error | Code review | Coding | Normal | Coding convention |  |  |  | TuTM | TuTM | [7 empty] | Closed | Code review | Design |  | Database |  | Design issue | Dilivered | Unable to fix
| User Edit |  | Email: nhập phải theo chuẩn email | Error | Code review | Coding | Normal | Coding convention |  |  |  | TuTM | TuTM | [7 empty] | Cofirmed | Document review | Project Manament |  | Deployment package |  | Document | Validated | Unable to change
| Menu Item Edit |  | Alias: Chỉ chấp nhận các ký tự alpabet, số, gạch dưới, chiều dài tối đa chuỗi à 255 ký tự | Error | Code review | Coding | Normal | Coding convention |  | admin\forms\MenuItemEdit.php revesion 179 |  | ThiVT | ThanhCV | [7 empty] | Corrected | Final Inspection | Quality control |  | Design prototype |  | Feature missing | Approved | Mistake of developer
| Menu Item Edit |  | Title: Chiều dài tối đa chuỗi nhập vào là 255 ký tự | Error | Code review | Coding | Normal | Coding convention |  | admin\forms\MenuItemEdit.php revesion 179 |  | ThiVT | ThanhCV | [7 empty] | Delivered | Intergration test | Requirement |  | Detailed design |  | Other | Closed
| Menu New |  | Unique name: Chỉ chấp nhận các ký tự alpabet, số, gạch dưới. Chiều dài tối đa 25 ký tự | Error | Code review | Coding | Normal | Coding convention |  | admin\forms\MenuNew.php revesion 197 |  | ThiVT | BaoNDD | [7 empty] | Error | Other Inspection | Test |  | Installation manual |  | Performance | Cofirmed
| Menu New |  | Title: Chiều dài tối đa chuỗi nhập vào là 255 ký tự | Error | Code review | Coding | Normal | Coding convention |  | admin\forms\MenuNew.php revesion 197 |  | ThiVT | BaoNDD | [7 empty] | Fixing | Other review |  |  | Meeting minute |  | Portablity | Cancelled
| Menu New |  | Description: Chiều dài tối đa chuỗi nhập vào là 255 ký tự | Error | Code review | Coding | Normal | Coding convention |  | admin\forms\MenuNew.php revesion 197 |  | ThiVT | BaoNDD | [7 empty] | Validated | Other test |  |  | Other |  | Security, Access control | Accepted
| Menu new |  | Module: Chỉ chấp nhận các ký tự alpabet, số, gạch dưới. | Error | Code review | Coding | Normal | Coding convention |  | admin\forms\MenuNew.php revesion 197 |  | ThiVT | BaoNDD | [8 empty] | Quality Inspection |  |  | Plan |  | Tools
[7 empty] | Normal | [14 empty] | Regression test |  |  | Release note |  | User interface
2011-11-17 | [21 empty] | System test |  |  | Software module
| Form New News | Form nhập thông tin nhập bài News mới | Chưa hổ trợ đa ngôn ngữ |  |  |  | Low |  |  |  |  | ThiVT | ThiVT | [8 empty] | Unit test |  |  | System test case
|  |  | Chưa …. |  |  |  | Low |  |  |  |  | ThiVT | ThiVT | [11 empty] | System test plan
|  |  | Nên tích hợp thêm…. |  |  |  | Low |  |  |  |  | ThiVT | ThiVT | [11 empty] | Test case
Test data
Test plan
Test report

## Defect Log
c
Project Code: | CMS Click and Change
Created Date (*) | Title (*) | Description (*) | Status (*) | QC Activity | Defect Origin | Priority (*) | Product Type (*) | Severity (*) | Product (*) | Type | Detected By (*) | Assigned To (*) | Deadline (*) | Corrective Action (*) | Cause Analysis | Fixed by | Fixed Date (*) | Closed Date (*) | Warning: This session is created only for doing value validation. Please do not do modify this.
2011-10-21 | Media Option_Permission | Phân quyền Media cho user, dư thừa không cần thiết. | Corrected | Document review | Design | Normal | Detailed design | Medium | SDD_MediaManager.xls, revesion 128 | Design issue | TuTM | BaoNDD | 2011-10-22 | Phần này không cần làm | Không cần quá chi tiết như vậy |  | 2011-10-22 | 2011-10-22
2011-10-21 | Media Option_Component | Cấu hình media, dư thừa không cần thiết. | Corrected | Document review | Design | Normal | Detailed design | Medium | SDD_MediaManager.xls, revesion 128 | Design issue | TuTM | BaoNDD | 2011-10-22 | Phần này không cần làm | Không cần quá chi tiết như vậy |  | 2011-10-22 | 2011-10-22 | Member List | Status | QC Activity | Defect Origin | Priority | Product Type | Severity | Type | Status | Reason
2011-10-21 | Category và section | Lỗi giá trị không đồng nhất (giá trị liên kết giữa 2 bảng) | Corrected | Document review | Design | Normal | Detailed design | Medium | SDD_ContentManager_New&Edit.xls, revesion 128 | Design issue | BaoNDD | TuTM | 2011-10-22 | Sửa lại giá trị tương ứng cho đồng nhất | Sai sót của developer |  | 2011-10-22 | 2011-10-22 |  | Accepted | Acceptance test | Coding | Immediately | Achitectural design | Fatal | Bussiness logic | Error | Change requirement
2011-10-21 | Article | Thiếu catid | Corrected | Document review | Design | Normal | Detailed design | Medium | SDD_ContentManager_New&Edit.xls, revesion 128 | Design issue | BaoNDD | TuTM | 2011-10-22 | Thêm catid | Sai sót của developer |  | 2011-10-22 | 2011-10-22 |  | Approved | After release review | Configuration Manament | High | CM Plan | Serious | Coding logic | Assigned | Duplicated
2011-10-21 | Event trong Article | Thiếu event select change của combox section | Corrected | Document review | Design | Normal | Detailed design | Medium | SDD_ContentManager_New&Edit.xls, revesion 128 | Design issue | TuanVA | TuTM | 2011-10-22 | Thêm event select change của combox section | Sai sót của developer |  | 2011-10-22 | 2011-10-22 |  | Assigned | After release test | Customer support | Normal | Coding convention | Medium | Coding standard | Fixing | No need to change
2011-10-21 | Media Manager | chkThumbnailView và chkDetailView không thể dùng checkbox | Corrected | Document review | Design | Normal | Detailed design | Medium | SDD_MediaManager.xls, revesion 128 | Design issue | TuTM | TuanVA | 2011-10-22 | Dùng button hoặc dùng link | Sai sót của developer |  | 2011-10-22 | 2011-10-22 |  | Cancelled | Audit | Deployment | Low | Customer saticfaction survey | Cosmetic | Data, Database integrity | Corrected | Other
2011-10-21 | Media Manager | txtFilePath bị dư | Corrected | Document review | Design | Normal | Detailed design | Medium | SDD_MediaManager.xls, revesion 128 | Design issue | TuanVA | TuanVA | 2011-10-22 | Bỏ giá trị này | Sai sót của developer |  | 2011-10-22 | 2011-10-22 |  | Closed | Code review | Design |  | Database |  | Design issue | Dilivered | Unable to fix
2011-10-21 | Media Manager | chkSelectFile không cần thiết | Corrected | Document review | Design | Normal | Detailed design | Medium | SDD_MediaManager.xls, revesion 128 | Design issue | TuanVA | TuanVA | 2011-10-22 | Bỏ giá trị này | Sai sót của developer |  | 2011-10-22 | 2011-10-22 |  | Cofirmed | Document review | Project Manament |  | Deployment package |  | Document | Validated | Unable to change
2011-10-21 | Media Manager | Thiếu sự kiện select chọn trong folder | Corrected | Document review | Design | Normal | Detailed design | Medium | SDD_MediaManager.xls, revesion 128 | Design issue | BaoNDD | TuanVA | 2011-10-22 | Thêm event select chọn trong folder | Sai sót của developer |  | 2011-10-22 | 2011-10-22 |  | Corrected | Final Inspection | Quality control |  | Design prototype |  | Feature missing | Approved | Mistake of developer
[20 empty] | Delivered | Intergration test | Requirement |  | Detailed design |  | Other | Closed
2011-10-21 | Language manager | Dư column Version | Corrected | Document review | Design | Normal | Detailed design | Medium | SDD_Language manager.xlsx, revesion 126 | Design issue | HuyDV | LinhTA |  | Bỏ Column Version ( sửa lại các phần : giao diện, definition items, mapping item to db, events có liên quan tới phần bị bỏ này). | Rặp khuôn theo Joomla | Other | 2011-10-22 | 2011-10-22 |  | Error | Other Inspection | Test |  | Installation manual |  | Performance | Cofirmed
2011-10-21 | Language manager | Dư column Date | Corrected | Document review | Design | Normal | Detailed design | Medium | SDD_Language manager.xlsx, revesion 126 | Design issue | ThanhChV | LinhTA |  | Bỏ Column Date( sửa lại các phần : giao diện, definition items, mapping item to db, events có liên quan tới phần bị bỏ này). | Rặp khuôn theo Joomla | Other | 2011-10-22 | 2011-10-22 |  | Fixing | Other review |  |  | Meeting minute |  | Portablity | Cancelled
2011-10-21 | New & Edit user | Dư phần Basic Setting | Corrected | Document review | Design | Normal | Detailed design | Medium | SDD_New&EditUser.xls, revesion 126 | Design issue | HuyDV | ThanhChV |  | Bỏ phần Basic setting(( sửa lại các phần : giao diện, definition items, mapping item to db, events có liên quan tới phần bị bỏ này). | Rặp khuôn theo Joomla | Other | 2011-10-22 | 2011-10-22 |  | Validated | Other test |  |  | Other |  | Security, Access control | Accepted
2011-10-21 | New & Edit user | Dư các group user : publisher, editor, super administrator, author, editor. | Corrected | Document review | Design | High | Detailed design | Serious | SDD_New&EditUser.xls,revesion 126 | Design issue | ThanhChV | ThanhChV |  | Bỏ các group user bị dư. | Rặp khuôn theo Joomla | Other | 2011-10-22 | 2011-10-22 |  |  | Quality Inspection |  |  | Plan |  | Tools
2011-10-21 | New & Edit user(mapping items to db) | Dư column Cofirm password trong phần mapping to db | Corrected | Document review | Design | Normal | Detailed design | Serious | SDD_New&EditUser.xls,revesion 126 | Design issue | LinhTA | ThanhChV |  | Bỏ column " cofirm password " trong thiết kế db User. | Sai sót của developer | Mistake of developer | 2011-10-22 | 2011-10-22 |  |  | Regression test |  |  | Release note |  | User interface
2011-10-21 | new & edit user | Dùng các radion button thay cho cac check box trong Assigned User Groups | Corrected | Document review | Design | High | Detailed design | Serious | SDD_New&EditUser.xls,revesion 126 | Design issue | LinhTA | ThanhChV |  | Thay các check box trong Assigned User Groups bằng radion button (( sửa lại các phần : giao diện, definition items, mapping item to db, events có liên quan tới phần bi sửa này). | Rặp khuôn theo Joomla | Other | 2011-10-22 | 2011-10-22 |  |  | System test |  |  | Software module
2011-10-21 | Contend manager _ Article manager(Item Definition) | mô tả thiếu item btnhelp trong phần item definiton | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design | Medium | SDD_ContentManager_DucNH.xls,revesion 126 | Design issue | LinhTA | DucNH |  | Bổ sung mô tả btnhelp vào phần definition item. | Sai sót của developer | Mistake of developer | 2011-10-22 | 2011-10-22 |  |  | Unit test |  |  | System test case
2011-10-21 | Contend manager_ Article manager(events) | Mô tả sai event của btnpublishArticle | Corrected | Document review | Design | High | Detailed design | Serious | SDD_ContentManager_DucNH.xls,revesion 126 | Design issue | ThanhChV | DucNH |  | Sửa lại event của btnpublishArticle | Sai sót của developer | Mistake of developer | 2011-10-22 | 2011-10-22 | [5 empty] | System test plan
2011-10-21 | Contend manager_ Article manager(events) | Mô tả sai event của btnunpublishArticle | Corrected | Document review | Design | High | Detailed design | Serious | SDD_ContentManager_DucNH.xls,revesion 126 | Design issue | LinhTA | DucNH |  | Sửa lại event của btnunpublishArticle | sai sót của developer | Mistake of developer | 2011-10-22 | 2011-10-22 | [5 empty] | Test case
2011-10-21 | Contend manager_ Article manager(item definition) | các items : pageNumberList, itemNotes có type là : html, mô tả type của item chưa rõ.! | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design | Cosmetic | SDD_ContentManager_DucNH.xls,revesion 126 | Design issue | LinhTA | DucNH |  | mô tả ( giải thích rõ hơn ) type của các items : pageNumberList, itemNotes . | sai sót của developer | Mistake of developer | 2011-10-22 | 2011-10-22 | [5 empty] | Test data
2011-10-21 | Contend manager_ Article manager(event) | các items : pageNumberList, itemNotes có type là : html, mô tả type của item chưa rõ.! | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design | Medium | SDD_ContentManager_DucNH.xls,revesion 126 | Design issue | ThanhChV | DucNH |  | mô tả lại event của btnreset. | sai sót của developer | Mistake of developer | 2011-10-22 | 2011-10-22 | [5 empty] | Test plan
2011-10-21 | New & Edit user | Nên gộp phần Name và Login nam lại làm một. | Corrected | Document review | Design | Normal | Detailed design | Medium | SDD_New&EditUser.xls, revesion 126 | Design issue | ThanhChV | ThanhChV |  | Bỏ text box name, sửa textbox login nam thành username ( sửa lại các phần : giao diện, definition items, mapping item to db, events có liên quan tới phần bị bỏ và bị sửa này). | Rặp khuôn theo Joomla | Other | 2011-10-22 | 2011-10-22 |  | Validated | Other test |  |  | Other |  | Security, Access control | Accepted
2011-10-21 | MenuManager | MenuManager_Copy/Mapping Item to database: thiếu Type | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Type Column |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | MenuManager_Copy/tbxTitile: thiếu format, thiếu lenght | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Format, Length value |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | MenuManager_Copy/tbxModuleName: thiếu format, thiếu lenght | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Format, Length value |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | MenuManager_Edit/Mapping Item to database: thiếu Type | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Type Column |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | MenuManager_Edit/tbxUniqueName: thiếu format, thiếu lenght | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Format, Length value |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | MenuManager_Edit/tbxDescription: thiếu format, thiếu lenght | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Format, Length value |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | MenuManager_Edit/tbxTitle: thiếu format, thiếu lenght | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Format, Length value |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | MenuManager_New/Mapping Item to database: thiếu Type | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Type Column |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | MenuManager_New/tbxUniqueName: thiếu format, thiếu lenght | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Format, Length value |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | MenuManager_New/tbxTitle: thiếu format, thiếu lenght | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Format, Length value |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | MenuManager_New/tbxDescription: thiếu format, thiếu lenght | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Format, Length value |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | MenuManager_New/tbxModuleName: thiếu format, thiếu lenght | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Format, Length value |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | CreatedMenu_Edit/Mapping Item to database: thiếu Type | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Type Column |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | CreatedMenu_Edit/tbxTitle: thiếu format, thiếu lenght | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Format, Length value |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | CreatedMenu_Edit/tbxLink: thiếu format, thiếu lenght, error check | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Format, Length value |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | CreatedMenus_New_NewMenuItem/Mapping Item to database: thiếu Type | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Type Column |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | CreatedMenus_New_NewMenuItem/tbxTitle: thiếu format, thiếu lenght | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Format, Length value |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | CreatedMenus_New_NewMenuItem/tbxAlias: thiếu format, thiếu lenght | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Format, Length value |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | CreatedMenus_New_NewMenuItem/tbxLink: thiếu format, thiếu length | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm Format, Length value |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | Content/Menu Manager: chưa có link | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm link to Menu Manager |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | Content/Menu Trash: chưa có link | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm link to Menu Trash |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | Content: thiếu MenuManager_Copy link | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm link to MenuManager_Copy link |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | Content: thiếu MenuManager_New link | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm link to enuManager_New link |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | Content: thiếu MenuManager_Edit link | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm link to MenuManager_Edit link |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | Content: thiếu MenuTrash link | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm link to MenuTrash link |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | Content : thiếu CreatedMenu_Copy link | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm link to CreatedMenu_Copy link |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | Content : thiếu CreatedMenus link | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm link to CreatedMenus link |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | Content : thiếu CreatedMenu_Move link | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm link to CreatedMenu_Move link |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | Content : thiếu CreatedMenus_New_NewMenuItem link | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm link to CreatedMenus_New_NewMenuItem link |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | MenuManager | Content : thiếu CreatedMenu_New_SeclectType link | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThaoNX | ThiVT |  | Thêm link to CreatedMenu_New_SeclectType |  | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | User Manage | thiếu RECORD OF CHANGES | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_UserManager.xls, revision 120 | Design issue | ThaoNX | KhoaVT |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer
2011-10-21 | User Manager | database: Chưa map item colName tới CSDL người dùng | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThiVT | KhoaVT |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer
2011-10-21 | User Manager | database: Chưa map item colUserName tới CSDL người dùng | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThiVT | KhoaVT |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer
2011-10-21 | User Manager | database: Chưa map item colLoggedIn tới CSDL người dùng | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThiVT | KhoaVT |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer
2011-10-21 | User Manager | database: Chưa map item colEnable tới CSDL người dùng | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThiVT | KhoaVT |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer
2011-10-21 | User Manager | database: Chưa map item colGroup tới CSDL người dùng | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThiVT | KhoaVT |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer
2011-10-21 | User Manager | database: Chưa map item colEmail tới CSDL người dùng | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThiVT | KhoaVT |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer
2011-10-21 | User Manager | database: Chưa map item colLastVisted tới CSDL người dùng | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThiVT | KhoaVT |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer
2011-10-21 | User Manager | database: Item cboSelectGroup không cần map tới CSDL | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThiVT | KhoaVT |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer
2011-10-21 | User Manager | database: Item cbocboSelectLogStatus không cần map tới CSDL | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | ThiVT | KhoaVT |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer
2011-10-21 | Configuration Global | Item ttdFtpPassword: Thiếu error check các ký tự đặc biệt trong mật khẩu | Corrected | Document review | Design | Low | Detailed design |  | SDD_GlobalConfiguration.xlsx | Design issue | ThiVT | ThaoNX |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer | 2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-21 | Section Manager | database: Item GirdView không cần map tới CSDL vì đã map từng trường | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_ContentManager_DungDV.xlsx | Design issue | ThiVT | DungDV |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer
2011-10-21 | Section Manager | database: Item colCatagory không map tới bảng Section mà lấy từ bảng Section_Catagory | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_ContentManager_DungDV.xlsx | Design issue | ThiVT | DungDV |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer
2011-10-21 | Catagory Manager | database: Item GirdView không cần map tới CSDL vì đã map từng trường | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_ContentManager_DungDV.xlsx | Design issue | ThiVT | DungDV |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer
2011-10-21 | Font Page Manager | database: Item GirdView không cần map tới CSDL vì đã map từng trường | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_ContentManager_DungDV.xlsx | Design issue | ThiVT | DungDV |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer
22/10/2011 | Section Manager | database: các item trong phần này đều dư | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | KhoaVT | DungDV |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer | 22/10/2011
22/10/2011 | Category Manager | database: các item trong phần này đều dư | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | KhoaVT | DungDV |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer | 22/10/2011
22/10/2011 | Front Page Manager | database: các item trong phần này đều dư | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | KhoaVT | DungDV |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer | 22/10/2011
22/10/2011 | MenuManager | Sheet Contents - Menu Manager: chưa có link | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | KhoaVT | ThiVT |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer | 22/10/2011
22/10/2011 | MenuManager | Sheet Contents - Menu Trash: chưa có link | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | KhoaVT | ThiVT |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer | 22/10/2011
22/10/2011 | MenuManager | Mapping Item to database : hình như không có thao tác cho phần này | Error | Document review | Design | Normal | Detailed design |  | SDD_MenuManager.xls, revision 116 | Design issue | KhoaVT | ThiVT |  |  | Sai sót của developer | Mistake of developer | 22/10/2011
Note on B4: Created Date: Ngày viết Log
Note on C4: Title: Tên Log
Note on D4: Description: Mô tả Log.
Note on E4: Status: Tình trạng của Log
Note on F4: QC Activity: Người viết Log phát hiện bug nhờ hành động nào.
Note on G4: Defect Origin: Bug xảy ra do bước nào trong quy trình phát triển
Note on H4: Priority: Tính cấp thiết của Bug (có phải sửa ngay hay không)
Note on I4: Product Type: Loại sản phẩm chứa Bug.
Note on J4: Serverity: Mức độ nghiêm trọng của Bug
Note on K4: Product: Sản phẩm chứa Bug. Lưu ý: ghi rõ file nào chứa bug, ở revision nào.
Note on L4: Type: Phân loại bug.
Note on M4: Detected By: Người phát hiện hoặc người viết Log.
Note on N4: Assigned To: Người được giao việc sửa lỗi.
Note on O4: DeadLine: Hạn chót phải sửa xong.
Note on P4: Corrective Action: Phải sửa lỗi như thế nào. Nếu có thể xảy ra những lỗi tương tự ở các file khác thì đề nghị sửa luôn ở đây.
Note on Q4: Cause Analysis: Nguyên nhân gây ra lỗi.
Note on R4: Reason: Loại nguyên nhân gây ra lỗi.
Note on S4: Fixed Date: Ngày sửa xong.
Note on T4: Closed Date: Ngày đóng Bug.

## Action
Project Code:
Created Date | Title | Description | Description Error | Status | QC Activity | Defect Origin | Priority | Product Type | Severity | Product | Type | Detected By | Assigned To | Deadline | Corrective Action | Cause Analysis | Fixed By | Fixed Date | Closed Date | Warning: This session is created only for doing value validation. Please do not do modify this.
| Edit News | Viết action sửa một bài News trong CSDL | Chưa kiểm tra giá trị đầu vào | Fixing |  |  | Normal |  |  |  |  | ThiVT | ThiVT |  |  |  |  | 2011-11-04
|  |  | Chưa hổ trợ nhập đa ngôn ngữ. | Fixing |  |  | High |  |  |  |  | ThiVT | ThiVT | [6 empty] | Member List | Status | QC Activity | Defect Origin | Priority | Product Type | Severity | Type | Status | Reason
|  |  | Chưa hiện thông báo khi hủy thao tác | Fixing |  |  | Normal |  |  |  |  | ThiVT | ThiVT | [6 empty] | ThanhCV | Accepted | Acceptance test | Coding | Immediately | Achitectural design | Fatal | Bussiness logic | Error | Change requirement
|  |  | Chưa, thiếu, phát triển thêm ……. | Fixing |  |  | Low |  |  |  |  | ThiVT | ThiVT
|  |  | Thay đổi tên tác giả chưa được thực thi | Fixing |  |  | High |  |  |  |  | TuTM | ThiVT
|  |  | Thay đổi trạng thái chưa được thực thi | Fixing |  |  | High |  |  |  |  | TuTM | ThiVT | [6 empty] | KhoaVT | Approved | After release review | Configuration Manament | High | CM Plan | Serious | Coding logic | Assigned | Duplicated
|  |  | Button cancel báo lỗi | Fixing |  |  | High |  |  |  |  | TuTM | ThiVT
2011-11-18 | New Product | Viết action tạo mới một sản phẩm và lưu vào trong CSDL | Chưa kiểm tra giá trị đầu vào ở các mục Name - Model - Price.(Đối với Name và Model chưa kiểm tra các kí tự đặc biệt !@#$%^&*(), còn Price chưa kiểm tra giá trị nhập vào chỉ là số) | Error |  |  | High |  |  |  |  | KhoaVT | [7 empty] | TuanVA | Assigned | After release test | Customer support | Normal | Coding convention | Medium | Coding standard | Fixing | No need to change
|  |  | Mục Order: nên để hiện ngày hiện tại trực tiếp hiện lên.Không nên để khung textbox. | Cancelled |  |  | Normal |  |  |  |  | KhoaVT | [7 empty] | BaoBDD | Cancelled | Audit | Deployment | Low | Customer saticfaction survey | Cosmetic | Data, Database integrity | Corrected | Other
|  |  | Button Save- chưa lưu vào CSDL, chỉ mới hiện lại thông tin nhập vào. | Error |  |  | High |  |  |  |  | KhoaVT | [7 empty] | ThaoNX | Closed | Code review | Design |  | Database |  | Design issue | Dilivered | Unable to fix
|  |  | Button Cancel- chưa có chức năng cho button này.(chưa thấy trong code) | Error |  |  | High |  |  |  |  | KhoaVT | [7 empty] | TuTM | Cofirmed | Document review | Project Manament |  | Deployment package |  | Document | Validated | Unable to change
|  |  | Nên tạo thêm đường link để trở về trang trước. |  |  |  | Normal |  |  |  |  | KhoaVT | [7 empty] | ThiVT | Corrected | Final Inspection | Quality control |  | Design prototype |  | Feature missing | Approved | Mistake of developer
|  |  | Form trình bày chưa đẹp lắm :D |  |  |  | Normal |  |  |  |  | KhoaVT | [7 empty] | LinhTA | Delivered | Intergration test | Requirement |  | Detailed design |  | Other | Closed
2011-11-18 | Delete Products | Viết action xóa một product trong CSDL | Khi xóa sản phẩm xong hiện ra 1 trang xóa sản phẩm không biết để làm gì | Fixing |  |  | High |  |  |  |  | LinhTA | [7 empty] | DungDV | Error | Other Inspection | Test |  | Installation manual |  | Performance | Cofirmed
2011-11-21 | Edit Product | Viết acion sửa một Product trong CSDL | Chưa kiểm tra giá trị đầu vào ở mục Price( phải là số và phải có giới hạn thấp nhất và nhỏ nhất) và Order ( phải là số và lớn hơn giá trị nào đó) | Fixing |  |  | Normal |  |  |  |  | ThiVT | TuTM | [6 empty] | HuyDV | Fixing | Other review |  |  | Meeting minute |  | Portablity | Cancelled
|  |  | Phần image chưa có chức năngg chọn ảnh upload lên host và chọn ảnh từ có sẵn trên host | Cancelled |  |  | Normal |  |  |  |  | ThiVT | TuTM | [6 empty] | HienTT | Validated | Other test |  |  | Other |  | Security, Access control | Accepted
|  |  | Button Cancel- Khi ấn không chuyển về trang danh sách sản phẩm mà thực hiện update ? | Error |  |  | High |  |  |  |  | ThiVT | TuTM | [6 empty] | HuyNVK |  | Quality Inspection |  |  | Plan |  | Tools
|  |  | Button Save- Mỗi lần ấn đều báo lỗi nên không thể thực hiện update dữ liệu. Từ lỗi này nên ko thể test đc là có lưu đc xuống CSDL hay ko | Error |  |  | High |  |  |  |  | ThiVT | TuTM | [6 empty] | DucNH |  | Regression test |  |  | Release note |  | User interface
|  |  | Catalog - Chưa chọn được catalog | Cancelled |  |  | Normal |  |  |  |  | ThiVT | TuTM | [8 empty] | System test |  |  | Software module
|  |  | Hiển thị - Chưa fix lỗi hiển thị khi lưu tiếng Việt xuống CSDL và hiển thị lên | Error |  |  | Normal |  |  |  |  | ThiVT | TuTM | [8 empty] | Unit test |  |  | System test case
2011-11-21 | New News | Action tạo mới một bài viết | Button Cancel chưa thực hiện được (ko thực hiện chuyển trang cũng ko thực hiện reset lại form) | Error |  |  | Normal | Software module | Medium | NewsController.php |  | HuyNVK | DungDV |  |  | Chưa làm | [8 empty] | System test plan
|  |  | Phầm Image chưa cho upload hoặc chọn ảnh | Error |  |  | Normal | Software module | Medium | NewsController.php |  | HuyNVK | DungDV | [11 empty] | Test case
|  |  | Phần Image chưa kiểm tra nội dung nhập vào có hợp lệ hay không | Error |  |  | Normal | Software module | Medium | NewsController.php |  | HuyNVK | DungDV | [11 empty] | Test data
Test plan
Test report

## testversion 576
Project Code:
Created Date | Title | Description | Description Error | Status | QC Activity | Defect Origin | Priority | Product Type | Severity | Product | Type | Detected By | Assigned To | Deadline | Corrective Action | Cause Analysis | Fixed By | Fixed Date | Closed Date | Warning: This session is created only for doing value validation. Please do not do modify this.
| tạo mới sản phẩm | Báo thêm mới thành công nhưng k thêm vào database | [17 empty] | Accepted | Acceptance test | Coding | Immediately | Achitectural design | Fatal | Bussiness logic | Error | Change requirement
[20 empty] | Approved | After release review | Configuration Manament | High | CM Plan | Serious | Coding logic | Assigned | Duplicated
| sửa thông tin sản phẩm | Chưa có cho chọn đường dẫn tới hình ảnh sản phẩm | [17 empty] | Assigned | After release test | Customer support | Normal | Coding convention | Medium | Coding standard | Fixing | No need to change
[20 empty] | Cancelled | Audit | Deployment | Low | Customer saticfaction survey | Cosmetic | Data, Database integrity | Corrected | Other
| tạo mới sản phẩm _ 1 | Chưa tích hợp editor vào phần discription | [17 empty] | Closed | Code review | Design |  | Database |  | Design issue | Dilivered | Unable to fix
[20 empty] | Cofirmed | Document review | Project Manament |  | Deployment package |  | Document | Validated | Unable to change
| sửa thông tin sản phẩm _1 | chưa tích hợp editor vào phần discription | [17 empty] | Corrected | Final Inspection | Quality control |  | Design prototype |  | Feature missing | Approved | Mistake of developer
[20 empty] | Delivered | Intergration test | Requirement |  | Detailed design |  | Other | Closed
| Sửa page header (đổi hình ảnh ) | báo lỗi (Warning: Unexpected character in input: '\' (ASCII=92) state=1 in C:\AppServ\www\zend\test1\application\templates\front\default\_partial\_header.phtml(13) : eval()'d code on line 1) | [17 empty] | Error | Other Inspection | Test |  | Installation manual |  | Performance | Cofirmed
[20 empty] | Fixing | Other review |  |  | Meeting minute |  | Portablity | Cancelled
| Sửa page header ( sửa page tittle , không thấy thay đổi tittle trên cms ) | [18 empty] | Validated | Other test |  |  | Other |  | Security, Access control | Accepted
[21 empty] | Quality Inspection |  |  | Plan |  | Tools
| Sửa page header ( sửa welcomtext, không thấy thay đổi welcomtext trên cms ) | [19 empty] | Regression test |  |  | Release note |  | User interface
[21 empty] | System test |  |  | Software module
| Select layout | Chức năng " Selectlayout" chỉ có chọn radion, không có hình minh họa cụ thể . | [18 empty] | Unit test |  |  | System test case
System test plan
| Select themes | Chức năng " Select themes" chỉ có cho chọn radio , chưa có hình minh họa cụ thể | [21 empty] | Test case
Test data
| Menu manager | sau khi bỏ check displayed của một menu , không thấy thấy menu đó hiện lên trong phần menu manager! | [21 empty] | Test plan
Test report
| Menu manager | Vẫn có thể tạo một menu trùng tên với menu đã có.
| Site manager | Vẫn tạo được một site trùng tên với một site đã có !
| Contact form | Chưa thao tác được tren contact form!
| Chức năng User manager | Chưa xài được
| Block Login | Chưa sử dụng được block login
| front/news | Báo lỗi : Strict Standards: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. Please use the date.timezone setting, the TZ environment variable or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for '7.0/no DST' instead in C:\AppServ\www\zend\test1\application\modules\front\controllers\NewsController.php on line 19
| Chức năng Edit new mode | Báo lỗi!
| Edit products | khi check chọn một product trong phần admin,sau đó chọn chức năng Edit ==>> báo lỗi!
| Edit products | Chức năng Active trong phần admin/products chưa dùng được!
| Chức năng menu, menuorder, nguoi dung trong phần Admin | Chưa sử dụng được!
| block : impressive products | Chưa edit được block impressive products

## testversion 586
Project Code:
Created Date | Title | Description | Description Error | Status | QC Activity | Defect Origin | Priority | Product Type | Severity | Product | Type | Detected By | Assigned To | Deadline | Corrective Action | Cause Analysis | Fixed By | Fixed Date | Closed Date | Warning: This session is created only for doing value validation. Please do not do modify this.
| tạo mới sản phẩm | Báo thêm mới thành công nhưng k thêm vào database | [17 empty] | Accepted | Acceptance test | Coding | Immediately | Achitectural design | Fatal | Bussiness logic | Error | Change requirement
| phần tìm kiếm | chưa forcus được vào testbox tren firefox | [17 empty] | Approved | After release review | Configuration Manament | High | CM Plan | Serious | Coding logic | Assigned | Duplicated
| sửa thông tin sản phẩm | Chưa có cho chọn đường dẫn tới hình ảnh sản phẩm | [17 empty] | Assigned | After release test | Customer support | Normal | Coding convention | Medium | Coding standard | Fixing | No need to change
| text editor phần front/new | Chưa duyệt được hình ảnh trong text editor ở phần front/new | [17 empty] | Cancelled | Audit | Deployment | Low | Customer saticfaction survey | Cosmetic | Data, Database integrity | Corrected | Other
| tạo mới sản phẩm _ 1 | Chưa tích hợp editor vào phần discription | [17 empty] | Closed | Code review | Design |  | Database |  | Design issue | Dilivered | Unable to fix
| Chức năng cancel trong text editor | chưa có chức năng cancel trong text editor.
| text editor phần front/new | Chưa bắt được nội dung bài viết
| Edit hình trong text editor | chưa edit được hình ảnh trong text editor | [17 empty] | Cofirmed | Document review | Project Manament |  | Deployment package |  | Document | Validated | Unable to change
| sửa thông tin sản phẩm _1 | chưa tích hợp editor vào phần discription | [17 empty] | Corrected | Final Inspection | Quality control |  | Design prototype |  | Feature missing | Approved | Mistake of developer
[20 empty] | Delivered | Intergration test | Requirement |  | Detailed design |  | Other | Closed
| Sửa page header (đổi hình ảnh ) | báo lỗi (Warning: Unexpected character in input: '\' (ASCII=92) state=1 in C:\AppServ\www\zend\test1\application\templates\front\default\_partial\_header.phtml(13) : eval()'d code on line 1) | [17 empty] | Error | Other Inspection | Test |  | Installation manual |  | Performance | Cofirmed
[20 empty] | Fixing | Other review |  |  | Meeting minute |  | Portablity | Cancelled
| Sửa page header ( sửa page tittle , không thấy thay đổi tittle trên cms ) | [18 empty] | Validated | Other test |  |  | Other |  | Security, Access control | Accepted
[21 empty] | Quality Inspection |  |  | Plan |  | Tools
| Sửa page header ( sửa welcomtext, không thấy thay đổi welcomtext trên cms ) | [19 empty] | Regression test |  |  | Release note |  | User interface
[21 empty] | System test |  |  | Software module
| Select layout | Chức năng " Selectlayout" chỉ có chọn radion, không có hình minh họa cụ thể . | [18 empty] | Unit test |  |  | System test case
System test plan
| Select themes | Chức năng " Select themes" chỉ có cho chọn radio , chưa có hình minh họa cụ thể | [21 empty] | Test case
Test data
| Menu manager | sau khi bỏ check displayed của một menu , không thấy thấy menu đó hiện lên trong phần menu manager! | [21 empty] | Test plan
Test report
| Menu manager | Vẫn có thể tạo một menu trùng tên với menu đã có.
| Site manager | Vẫn tạo được một site trùng tên với một site đã có !
| Contact form | Chưa thao tác được tren contact form!
| Chức năng User manager | Chưa xài được
| Block Login | Chưa sử dụng được block login
| front/news | Báo lỗi : Strict Standards: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. Please use the date.timezone setting, the TZ environment variable or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for '7.0/no DST' instead in C:\AppServ\www\zend\test1\application\modules\front\controllers\NewsController.php on line 19
| Chức năng Edit new mode | Báo lỗi!
| Edit products | khi check chọn một product trong phần admin,sau đó chọn chức năng Edit ==>> báo lỗi!
| Edit products | Chức năng Active trong phần admin/products chưa dùng được!
| Chức năng menu, menuorder, nguoi dung trong phần Admin | Chưa sử dụng được!
| block : impressive products | Chưa edit được block impressive products

## Model
Project Code:
Created Date | Title | Description | Description Error | Status | QC Activity | Defect Origin | Priority | Product Type | Severity | Product | Type | Detected By | Assigned To | Deadline | Corrective Action | Cause Analysis | Fixed By | Fixed Date | Closed Date | Warning: This session is created only for doing value validation. Please do not do modify this.
| Model Admin Product | Viết các Function thao tác với bảng Product và Product_Description | Hàm …. chưa được tối ưu, | Fixing | [7 empty] | DungDV | DungDV |  |  |  |  | 2011-11-04
|  |  | Hàm …. chưa hổ trợ da ngôn ngữ | Fixing | [7 empty] | DungDV | DungDV | [6 empty] | Member List | Status | QC Activity | Defect Origin | Priority | Product Type | Severity | Type | Status | Reason
|  |  | Hàm …. Chưa kiểm tra giá trị đầu vào | Fixing | [7 empty] | DungDV | DungDV | [6 empty] | ThanhCV | Accepted | Acceptance test | Coding | Immediately | Achitectural design | Fatal | Bussiness logic | Error | Change requirement
|  |  | Hàm chưa xử lý ngoại lệ | Fixing | [7 empty] | TuTM | DungDV | [6 empty] | KhoaVT | Approved | After release review | Configuration Manament | High | CM Plan | Serious | Coding logic | Assigned | Duplicated
|  |  | Cách đặt tên hàm (hoa, thường) chưa thống nhất | Fixing | [7 empty] | TuTM | DungDV | [6 empty] | TuanVA | Assigned | After release test | Customer support | Normal | Coding convention | Medium | Coding standard | Fixing | No need to change
|  |  | Các trường ngày tháng chưa xử lý tự động | Fixing | [7 empty] | TuTM | DungDV | [6 empty] | BaoBDD | Cancelled | Audit | Deployment | Low | Customer saticfaction survey | Cosmetic | Data, Database integrity | Corrected | Other
[20 empty] | ThaoNX | Closed | Code review | Design |  | Database |  | Design issue | Dilivered | Unable to fix
[20 empty] | TuTM | Cofirmed | Document review | Project Manament |  | Deployment package |  | Document | Validated | Unable to change
[20 empty] | ThiVT | Corrected | Final Inspection | Quality control |  | Design prototype |  | Feature missing | Approved | Mistake of developer
[20 empty] | LinhTA | Delivered | Intergration test | Requirement |  | Detailed design |  | Other | Closed
[20 empty] | DungDV | Error | Other Inspection | Test |  | Installation manual |  | Performance | Cofirmed
[20 empty] | HuyDV | Fixing | Other review |  |  | Meeting minute |  | Portablity | Cancelled
[20 empty] | HienTT | Validated | Other test |  |  | Other |  | Security, Access control | Accepted
[20 empty] | HuyNVK |  | Quality Inspection |  |  | Plan |  | Tools
[20 empty] | DucNH |  | Regression test |  |  | Release note |  | User interface
[22 empty] | System test |  |  | Software module
[22 empty] | Unit test |  |  | System test case
System test plan
Test case
Test data
Test plan
Test report