## Sheet1
Tuần 13
STT | Tên | Nhiệm vụ | Điểm
|  |  | KL | CL | TĐ | TB
1 | Chu Văn Thành | mọi ng làm 1 trang đơn giản có click and change 1 trong các phần : click để sửa bài viết, kéo thả bài viết, kéo thả menu, kéo thả block. Tuấn: tiếp tục hoàn thành text editor | 0 | 0 | 0 | 0 | Về quê
2 | Đặng Văn Huy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Về quê
3 | Đoàn Việt Dũng |  | 3 | 3 | 3.5 | 3.1667
4 | Lê Hoàng Đức |  | 4 | 4 | 4 | 4
5 | Ngô Việt Khánh Huy |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
6 | Nguyễn Đinh Đình Bảo |  | 3 | 3 | 3.5 | 3.1667
7 | Nguyễn Xuân Thảo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Về quê
8 | Tôn Thất Hiền |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Về quê
9 | Võ Anh Tuấn |  | 3 | 3 | 3 | 3
10 | Võ Tấn Khoa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Về quê
11 | Võ Trường Thi |  | 3 | 3 | 3 | 3
Tuần 14
STT | Tên | Nhiệm vụ | Điểm
|  |  | KL | CL | TĐ | TB
1 | Chu Văn Thành | Làm quản lý hình ảnh | 3 | 3 | 3 | 3
2 | Đặng Văn Huy | Làm giỏ hàng | 4 | 3 | 3 | 3.3333
3 | Đoàn Việt Dũng | Làm phần Search cho CMS | 3 | 2.5 | 3.5 | 3
4 | Lê Hoàng Đức | sửa bài viết bằng click and change | 4 | 4 | 4 | 4
5 | Ngô Việt Khánh Huy | Quản lý menu | 4 | 3.5 | 4.5 | 4
6 | Nguyễn Đinh Đình Bảo | Làm quản lý hình ảnh | 3 | 3 | 3 | 3
7 | Nguyễn Xuân Thảo | Viết các block, tạo trang quản lý block | 3 | 3 | 3 | 3
8 | Tôn Thất Hiền | Làm login, quản lý user | 3.5 | 3 | 3 | 3.1667
9 | Võ Anh Tuấn | tiếp tục làm text editer, hoàn thiện và có demo | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.3333
10 | Võ Tấn Khoa | Làm phần lien hệ, có Demo cụ thể | 3 | 3 | 3.5 | 3.1667
11 | Võ Trường Thi | Kéo thả bài viết ở các mục. | 2 | 2 | 2 | 2
Tuần 17
STT | Tên | Nhiệm vụ | Điểm
|  |  | KL | CL | TĐ | TB
1 | Chu Văn Thành | Đưa phần được giao tuần trước vào CMS | 3 | 3 | 4 | 3.3333
2 | Đặng Văn Huy | Đưa phần được giao tuần trước vào CMS | 4 | 4 | 3 | 3.6667
3 | Đoàn Việt Dũng | Đưa phần được giao tuần trước vào CMS | 2 | 2 | 2 | 2
4 | Lê Hoàng Đức | Đưa phần được giao tuần trước vào CMS | 4 | 4 | 4 | 4
5 | Ngô Việt Khánh Huy | Đưa phần được giao tuần trước vào CMS, tạo kéo thả block | 4 | 4 | 4.5 | 4.1667
6 | Nguyễn Đinh Đình Bảo | Đưa phần được giao tuần trước vào CMS | 3 | 3 | 3 | 3
7 | Nguyễn Xuân Thảo | Hoàn thiện phần được giao tuần trước, đưa vào CMS | 2 | 2 | 2 | 2
8 | Tôn Thất Hiền | Đưa phần được giao tuần trước vào CMS | 3.5 | 3 | 3 | 3.1667
9 | Võ Anh Tuấn | Đưa phần được giao tuần trước vào CMS | 4 | 4 | 3.5 | 3.8333
10 | Võ Tấn Khoa | Đưa phần được giao tuần trước vào CMS | 3 | 3 | 3 | 3
11 | Võ Trường Thi | Hoàn thiện phần được giao, đưa vào CMS | 2 | 2 | 2 | 2
Các ngày còn lại
STT | Tên | Nhiệm vụ | Điểm
|  |  | KL | CL | TĐ | TB
1 | Chu Văn Thành | Tiếp tục hoàn thành công việc chưa xong. Riêng Thành test CMS | 3 | 3.5 | 4 | 3.5
2 | Đặng Văn Huy |  | 4 | 3 | 3 | 3.3333
3 | Đoàn Việt Dũng |  | 3 | 2.5 | 3.5 | 3
4 | Lê Hoàng Đức |  | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.3333
5 | Ngô Việt Khánh Huy |  | 4 | 4 | 5 | 4.3333
6 | Nguyễn Đinh Đình Bảo |  | 3 | 3 | 3.5 | 3.1667
7 | Nguyễn Xuân Thảo |  | 3 | 3 | 3.5 | 3.1667
8 | Tôn Thất Hiền |  | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.3333
9 | Võ Anh Tuấn |  | 4 | 4 | 3.5 | 3.8333
10 | Võ Tấn Khoa |  | 3 | 3 | 4 | 3.3333
11 | Võ Trường Thi |  | 2 | 2 | 2 | 2