## 20111027
BẢNG CHI TiẾT CÔNG ViỆC
STT | Task | Resource name | Duration | Details
| Kiểm tra lỗi + sửa lỗi + thêm hàm cho admin Model News | LinhTA | 2 | - Test thử các hàm bằng dữ liệu mẫu : vidu: gọi hàm update(1,"Khuyến mãi"...) thì trong CSDL nó có thay đổi không - Nếu như có lỗi hay thiếu hàm nào thì ghi chú lại và ghi vào defectlog-sheet model (để PM dễ kiểm tra)
| Kiểm tra lỗi + sửa lỗi + thêm hàm cho admin Model Product | DungDV | 2 | - Test thử các hàm bằng dữ liệu mẫu, có thể tạo một Action riêng trong Controler để test : vidu: gọi hàm update(1,"Nokia"...) thì trong CSDL nó có thay đổi không - Nếu như có lỗi hay thiếu hàm nào thì ghi chú lại và ghi vào defectlog-sheet model (để PM dễ kiểm tra) - Phần này hơi bị nhiều lỗi
| Code product_new_action | HuyNVK | 1 | - Khi click nút Save thì thông tin sẽ được cập nhật vào CSDL - Có hiển thị thông báo kết quả (một dòng Text) - Khi click Cancel thì sẽ quay về trang News manager
| Code product_edit_action | TuTM | 2 | - Lấy giá trị của Product đưa vào form: vidu:Form edit sản phẩm có product_id = 1 thì trong form sẽ hiển thị thông tin của sp này - Khi click nút Save thì thông tin sẽ được cập nhật vào CSDL - Khi click Cancel thì sẽ quan về trang Produc manager - Chú ý: + Sử dụng model để thao tác mới CSDL + Vì chưa có trang Product manger nên chưa lấy được giá trị ID, vì thế dùng code cứng để test ( gán: $id = 1) + Vì Model viết chưa tốt nên sẽ có lỗi, nếu thấy lỗi hay thiếu hàm nào thì ghi và defectlog-sheet model (ghi vào những cột cần thiết thôi). + Liên hệ với LinhTAvề Model News + Tự sửa được Model lun thì càng tốt, khỏi mất thời gian
| Code news_new_action | BaoNDD | 1 | - Khi click nút Save thì thông tin sẽ được cập nhật vào CSDL - Có hiển thị thông báo kết quả (một dòng Text) - Khi click Cancel thì sẽ quay về trang Product manager
| Code news_edit_action | ThiVT | 2 | - Lấy giá trị của News đưa vào form: vidu:Form edit News có news_id = 1 thì trong form sẽ hiển thị thông tin của News này - Khi click nút Save thì thông tin sẽ được cập nhật vào CSDL - Khi click Cancel thì sẽ quan về trang News manager - Chú ý: + Sử dụng model để thao tác mới CSDL + Vì chưa có trangNews manger nên chưa lấy được giá trị ID, vì thế dùng code cứng để test ( gán: $id = 1) + Vì Model viết chưa tốt nên sẽ có lỗi, nếu thấy lỗi hay thiếu hàm nào thì ghi và defectlog-sheet model (ghi vào những cột cần thiết thôi). + Liên hệ với DungDV về Model Product + Tự sửa được Model lun thì càng tốt, khỏi mất thời gian
| Thiết kế+ code action cho màn hình Delete Product | DungDV | 1 | - Hiển thị thông báo và thông tin đối tượng bị xóa. Vidu: bạn có muốn xóa Sp: Nokia, price 200đ không? - Các button để lựa chọn: Yes, Yes and close, Cancle - Các action cho button - Hiển thị kết quả xóa. - Chú ý: có thể không dùng Form
| Thiết kế + code action cho màn hình Delete News | LinhTA | 1 | - Hiển thị thông báo và thông tin đối tượng bị xóa. Vidu: bạn có muốn xóa Sp: Nokia, price 200đ không? - Các button để lựa chọn: Yes, Yes and close, Cancle - Các action cho button - Hiển thị kết quả xóa. - Chú ý: có thể không dùng Form
| Thiết kế logo + các biểu tượng mang tính phong cách | KhoaVT ???? | 2 | - Nên dùng Photo shop, vì nó có file .psd dễ dàng chỉnh sửa hơn. - Nên thiết kế theo nhiều Layer, mỗi chi tiết là 1 layer,để dễ chỉnh sửa từng chi tiết: layer Backgourd, layer … - Những biểu tượng mang tính Phong cách như: favicon,….
30
31
32
33
34
Note on I29: THANHIT: